## 进销存
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmSD | BUG34853 BUG35295 | HK进销存：批量生成采购到货单，fy0033需求中g0016为是时，则批量生成采购到货单，产生的采购到货单原币结算价取导入的原币结算价 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\参数_G0016.sql | 陈瑞斌 | 2018-03-13 | ok | 虞超琼 | 2018-03-14 | 2018-03-14
FrmSD.dll | Bug33328 | 其他出库申请单，其他出库单，选择送货地址的显示标题没有根据对象显示，对象的代码也没显示出来 |  | 罗立 | 2018-03-13 | Bug33328 | 陈丽萍 | 2018-03-14 | 2018-03-14
|  | 重签脚本 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Pos_SaleByDayData.sql | 林丹旭 | 2018-03-13 |  |  |  | 2018-03-14
| BuG3521 | （法雅）按箱收分作业-界面步棸一的手工单号在明细没显示，不然上面的查询条件无发筛选 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\库存管理_按箱分货作业表配置005.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_BatchCreatePackNo.sql | 陈瑞斌 | 2018-03-13 | ok | 虞超琼 | 2018-03-14 | 2018-03-14
FrmBas.dll | Bug33799 | 标签模板，自定义字段设置公式，在打印是没有打印出该字段 |  | 李韬 | 2018-03-13 | ok | 唐智伟 | 2018-03-14 | 2018-03-14
FrmSDPos.dll | Bug35315 | POS补单销售没有重新统计店铺月赠送额度问题 |  | 李韬 | 2018-03-13 | OK | 黄子珊 | 2018-03-21 | 2018-03-14
| 补签 | 台湾表结构调整 | HKDataBase\1表\01、JXC\台湾电子发票(POS表结构调整).sql | 李韬 | 2018-03-13 |  |  |  | 2018-03-14
FrmBas.dll | FY097 | 仓库资料代码由8字符变为10字符 |  | 罗立 | 2018-03-14 | ok | 虞超琼 | 2018-03-14 | 2018-03-14
FrmSDPos.dll | Bug35415 | （足迹）叠加促销活动类型4，货品明细中的送的货品数量为2,时金额计算错误 |  | 李韬 | 2018-03-14 | ok | 唐智伟 | 2018-03-19 | 2018-03-14
|  | 修复优美模拟库升级报错 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\增加调拨申请单业务状态.sql | 罗立 | 2018-03-15 | 免测 |  |  | 2018-03-16
|  | 店铺每日销售核算单备注增加长度 | HKDataBase\1表\01、JXC\SD_Pos_SaleByDayData(修改Remark长度).sql | 林丹旭 | 2018-03-16 | OK | 黄子珊 | 2018-03-21 | 2018-03-19
| BUG | 解决优美受托代销结算单保存报错问题 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Inv_SaleSettleData.sql | 林丹旭 | 2018-03-16 | ok | 虞超琼 |  | 2018-03-19
FrmSD.dll | DR858 | 维修单集成功能-客诉鞋流程调整(维修单相关修改) | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_MaintainToMove.sql HKDataBase\3视图\01、JXC\vw_SD_RejSourceBillOfPos.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\维修单表配置修改001.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\店铺维修单选单表配置修改.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\店铺维修单选单界面显示格式调整.sql | 罗立 | 2018-03-17 | ok | 虞超琼 | 2018-03-20 | 2018-03-19
| BUG35119 | 跨公司调拨申请单，跨仓分货作业产生，采购入库转销售出货，批量生成销售出货单的拣货状态 /锁定状态在数据列表显示为空 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_ExecOPBeforeGetBill.sql | 范勇 | 2018-03-19 | ok | 虞超琼 | 2018-03-20 | 2018-03-20
FrmSD.dll LgcSD.dll | Bug34862 | 调拨申请单-订倍数与数量有余数时第一次保存的时候无提示，修改数量后点击保存才提示 | HKDataBase\3视图\01、JXC\vwSD_MaterialSize.sql | 李韬 | 2018-03-19 | ok | 虞超琼 | 2018-03-20 | 2018-03-20
FrmSDPos.dll | Bug26085 | 店铺配送单引用网店零售订单之后买家昵称显示为空 |  | 李韬 | 2018-03-19 | OK | 黄子珊 | 2018-03-20 | 2018-03-20
FrmSDPos.dll | BUG | 足迹：店铺每日销售核算单：譬如说查询1-5号的数据，显示5笔数据，用户勾选1-2号2笔数据进行操作保存，但是显示的5笔数据都更新了操作员和操作日期。所以导致核数日期会在操作日期之前； |  | 林丹旭 | 2018-03-19 | OK | 黄子珊 | 2018-03-20 | 2018-03-20
| DR858 Bug | 选单金额显示小数点4位，修正生成调拨出库单存储过程 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_MaintainToMove.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\店铺维修单选单表配置修改.sql | 罗立 | 2018-03-19 | ok | 虞超琼 | 2018-03-20 | 2018-03-20
FrmSD.dll |  | 调拨申请单-订倍数与数量有余数时第一次保存的时候无提示，修改数量后点击保存才提示 |  | 李韬 | 2018-03-20 | ok | 虞超琼 | 2018-03-20 | 2018-03-20
|  | 当前可用库存(按采购退)[调整]，中文调整 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\当前可用库存(按采购退)[调整].sql | 陈瑞斌 | 2018-03-20 | ok | 虞超琼 | 2018-03-20 | 2018-03-20
FrmSDPos.dll |  | 店铺每日销售核算单限制输入备注250字 |  | 林丹旭 | 2018-03-20 | OK | 黄子珊 | 2018-03-21 | 2018-03-21
FrmSD.dll |  | 调拨申请单-订倍数与数量有余数时第一次保存的时候无提示，修改数量后点击保存才提示 |  | 李韬 | 2018-03-20 | ok | 虞超琼 | 2018-03-21 | 2018-03-21
|  | 当前可用库存(按采购退)[调整]，中文调整 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\当前可用库存(按采购退)[调整].sql | 陈瑞斌 | 2018-03-20 | ok | 虞超琼 | 2018-03-21 | 2018-03-21
FrmBas.dll | BUG32613 | 2.HK进销存：订货会计划通用29，30版本保存报错 |  | 陈瑞斌 | 2018-03-20 | ok | 虞超琼 | 2018-03-21 | 2018-03-21
FrmSDPos.dll |  | 法雅店铺收款方式排序问题 |  | 林丹旭 | 2018-03-20 | OK | 黄子珊 | 2018-03-21 | 2018-03-21
FrmSDPos.dll | BUG | 补单时，已赠送额度计算为补单时间到现在的时间 |  | 李韬 | 2018-03-20 | OK | 黄子珊 | 2018-03-21 | 2018-03-21
FrmBas | bug34807 | 详情见bug |  | 陈瑞斌 | 2018-03-20 | bug34807 | 虞超琼 | 2018-03-21 | 2018-03-21
FrmBas | BUG33157 | HK进销存：集团货品基本档案:已分发过的品牌，对于新增的货品，点击分发的时候提示已分发过，之前版本会提示具体分发的货品数量条数 |  | 陈瑞斌 | 2018-03-20 | ok | 虞超琼 | 2018-03-21 | 2018-03-21
FrmSDPos.dll | BUG35566 | （法雅）店铺资料的参数设置为不可修改金额及折扣，换货是所换货品的金额可以修改了 |  | 林丹旭 | 2018-03-21 | ok | 唐智伟 | 2018-03-21 | 2018-03-21
FrmBas.dll FrmSDPos.dll | XZ068 | 店铺关店单 | HKDataBase\1表\01、JXC\店铺关店单.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\关店单配置.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\店铺关店单配置.sql | 范勇 | 2018-03-21 | ok | 唐智伟 | 2018-03-21 | 2018-03-21
LgcSD.dll |  | HK进销存：调拨申请单的作废，终止的操作记录单据返回刷新后就消失了 |  | 陈瑞斌 | 2018-03-21 | ok | 虞超琼 | 2018-03-23 | 2018-03-22
|  | 红冲POS单据操作员问题重签 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_RedSaleOrder.sql | 林丹旭 | 2018-03-22 |  |  |  | 2018-03-22
FrmSDPos.dll | Bug35652 | 新增促销活动完成之后重新打开活动再设置，去到设置促销活动货号界面点下一步提示异常 |  | 罗立 | 2018-03-22 | OK | 黄子珊 | 2018-03-28 | 2018-03-22
|  | 补签 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_ExecOPBeforeGetBill.sql | 范勇 | 2018-03-23 |  |  |  | 2018-03-26
FrmSD.dll |  | 调拨出库唯品库单审核报错 |  | 范勇 | 2018-03-23 | ok | 虞超琼 | 2018-03-23 | 2018-03-26
FrmSD |  | 优美分货单，在计算订未发调整，按款号+颜色统计已发的数据 | HKDataBase/6存储过程/01、JXC/spSD_inv_DistributionMoveQty.sql HKDataBase/6存储过程/01、JXC/spSD_Sal_FutureMaterialPrice_Lv3_MoreVendCust.sql | 黄志伟 | 2018-03-23 | ok | 虞超琼 | 2018-03-26 | 2018-03-26
FrmBas.dll | BUG35706 | 快捷支付账号管理，微信或支付宝的在同一店铺只能存在一个 |  | 李韬 | 2018-03-23 | ok | 唐智伟 | 2018-03-27 | 2018-03-26
| BUG | 足迹【店铺每日销售核算单】里的收实金额取数不对问题 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Pos_SaleByDayData.sql | 林丹旭 | 2018-03-26 | OK | 黄子珊 | 2018-03-28 | 2018-03-27
FrmBas.dll | BUG35631 | 新增优惠券资料时当销售价格为0时保存提示‘销售价格为0，是否保存?’点确定后再次弹出提示问题 |  | 范勇 | 2018-03-26 | OK | 黄子珊 | 2018-03-28 | 2018-03-27
FrmSD.dll LgcSD.dll |  | 采购到货单添加快速流转下游 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_SalAutoInvSal.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_PurAutoInv.sql | 陈瑞斌 | 2018-03-26 | bug35830 | 虞超琼 | 2018-03-28 | 2018-03-27
FrmSDPos.dll | Bug35589 Bug35586 | 详情见bug |  | 李韬 | 2018-03-26 | ok | 唐智伟 | 2018-03-27 | 2018-03-27
FrmSDPos.dll | UM397 | 店铺配送单支持退换单 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_NetSaleDelivery.sql | 范勇 | 2018-03-26 | OK | 黄子珊 | 2018-04-11 | 2018-03-27
FrmBas.dll | Bug35660 | 店铺业绩目标设置，返回按钮失效 |  | 李韬 | 2018-03-26 | ok | 唐智伟 | 2018-03-27 | 2018-03-27
| Bug35641 | 店铺配送单生成POS单后查询POS销售分析表的POS零售价没有取货品档案中的零售价，一般折扣没有重算 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_NetBillToPOS.sql | 李韬 | 2018-03-27 | NO,一般折扣没有重算 | 黄子珊 | 2018-03-28 | 2018-03-28
|  | 修改脚本，补签 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\台湾电子发票字段配置.sql | 李韬 | 2018-03-27 | 免测 |  |  | 2018-03-28
| Bug35703 | 参数c0043设置为同步至部门资料，修改了店铺资料的店铺简称，应该同步至部门资料的中的部门名称，但是现在没有同步 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Bas_ShopUpdateDepartMentName | 李韬 | 2018-03-27 | no，问题依然存在 | 唐智伟 | 2018-03-28 | 2018-03-28
FrmSDPos.dll | BUG | 足迹【店铺每日销售核算单】支持输入负数 |  | 林丹旭 | 2018-03-27 | ok | 唐智伟 | 2018-03-28 | 2018-03-28
FrmSD |  | 箱袋调出单打印没反应处理 |  | 黄志伟 | 2018-03-27 | ok | 虞超琼 | 2018-03-28 | 2018-03-28
FrmSDPos.dll | BUG | B品销售时不启用经营品牌时,无法销售 |  | 林丹旭 | 2018-03-28 | NO,店铺启用经营范围管控时B品可以输入经营范围外的货品条码 | 黄子珊 | 2018-03-28 | 2018-03-28
|  | 修改语法 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_ExcelToTransSaleMaster.sql | 范勇 | 2018-03-28 | 免测 |  |  | 2018-03-29
|  | 采购到货单快速流转操作员不对问题 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_PurAutoInv.sql | 陈瑞斌 | 2018-03-29 | ok | 虞超琼 | 2018-03-30 | 2018-03-30
FrmBas | BUG35784 | 详情见bug |  | 陈瑞斌 | 2018-03-29 | ok | 虞超琼 | 2018-03-30 | 2018-03-30
FrmSD |  | 修复采购到货单从订单引入的单价金额计算问题 |  | 陈瑞斌 | 2018-03-29 | ok | 虞超琼 | 2018-03-30 | 2018-03-30
FrmSDPos.dll FrmSDPUB.dll | DR892 | POS销售的网单滚动消息增加链接功能，点击消息能直接跳转到全渠道发货单列表。 |  | 林丹旭 | 2018-03-30 | OK | 黄子珊 | 2018-04-03 | 2018-04-02
FrmBas.dll | Bug35575 | 增加备注字段 | HKDataBase\1表\01、JXC\JXC结构变更.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\LPOS授权导出需要的字段.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\LPOS终端授权信息增加备注显示.sql | 罗立 | 2018-04-02 | ok | 唐智伟 | 2018-04-03 | 2018-04-03
|  | 盘点方案生成盘点单与初盘盘点单增加备注标识 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_CheckProjectToCheckBill_Project.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_AutomaticUpdateCheckProject.sql | 范勇 | 2018-04-02 | ok | 虞超琼 | 2018-04-11 | 2018-04-03
| BUG35851 |  | HKDataBase\8表数据\01、JXC\H0027修改备注.sql | 范勇 | 2018-04-02 | ok | 虞超琼 | 2018-04-11 | 2018-04-03
|  | 优化速度（免测） | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_CheckQtyDiff.sql | 陈瑞斌 | 2018-04-02 |  |  |  | 2018-04-03
FrmSDPos.dll |  | 网络零售单提示点击到全渠道增加权限控制 |  | 李韬 | 2018-04-02 | OK | 黄子珊 | 2018-04-03 | 2018-04-03
| Bug35549 | 在本公司不可以使用的会员卡，pos销售时输入手机号会带出来会员信息，现在屏 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Pos_CheckVIP.sql | 李韬 | 2018-04-02 | ok | 唐智伟 | 2018-04-03 | 2018-04-03
FrmSDPos.dll LgcSD.dll |  | 边城支付宝智慧门店 | HKDataBase\1表\01、JXC\Alipay_PayFundBillDetail.sql | 林丹旭 | 2018-04-02 | OK | 黄子珊 | 2018-04-10 | 2018-04-03
| Bug34846 | 其他出库申请单，新增后保存的其他出库申请单物流状态未显示 | HKDataBase\3视图\01、JXC\vwSD_Inv_QTOutReqMaster.sql | 罗立 | 2018-04-03 | ok | 虞超琼 | 2018-04-11 | 2018-04-04
|  | 补签 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_CheckProjectToCheckBill_Project.sql | 范勇 | 2018-04-04 | ok | 虞超琼 | 2018-04-11 | 2018-04-08
|  | 足迹黄单收实金额不包含积分抵现金额 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Pos_SaleByDayData.sql | 林丹旭 | 2018-04-04 | OK | 黄子珊 | 2018-04-08 | 2018-04-08
| Bug34846 | 补充之前已签入的Bug34846修改 | HKDataBase\3视图\01、JXC\vwSD_Inv_QTOutReqMaster.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\其它出库申请单物流状态设置默认值.sql | 罗立 | 2018-04-04 | ok | 虞超琼 | 2018-04-11 | 2018-04-08
FrmSD | 采购到货单计算异常问题处理 |  |  | 陈瑞斌 | 2018-04-04 | ok | 虞超琼 | 2018-04-11 | 2018-04-08
FrmSDPos.dll | Bug363047 | POS销售做退换货时没有自动打印小票 |  | 李韬 | 2018-04-09 | ok | 唐智伟 | 2018-04-11 | 2018-04-09
| BUG36091 | 配送单不支持退货 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_NetSaleDelivery.sql | 范勇 | 2018-04-09 | OK | 黄子珊 | 2018-04-09 | 2018-04-09
FrmSDPos.dll | BUG36091 | 配送单不支持退货 |  | 范勇 | 2018-04-09 | OK | 黄子珊 | 2018-04-09 | 2018-04-09
| BUG36022 | 详情见bug | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_INV_Check_ByStock.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_CheckProjectToCheckBill.sql | 陈瑞斌 | 2018-04-09 | ok | 虞超琼 | 2018-04-11 | 2018-04-10
FrmSDPos.dll |  | 处理官方智慧门店传入金额不对问题 |  | 林丹旭 | 2017-04-09 | OK | 黄子珊 | 2018-04-10 | 2018-04-10
FrmSDPos.dll | BUG36128 | 店铺配送单选择换货单确认收货时没有先判断对应的退货单据是否已入库生成POS单 |  | 范勇 | 2018-04-10 | OK | 黄子珊 | 2018-04-10 | 2018-04-10
FrmBas.dll |  | 自定义字段无法打印 |  | 李韬 | 2018-04-11 | ok | 唐智伟 | 2018-04-11 | 2018-04-11
FrmSDPos.dll | BUG36128 | 店铺配送单选择换货单强制收货时没有先判断对应的退货单据是否已入库生成POS单 |  | 范勇 | 2018-04-11 | OK | 黄子珊 | 2018-04-11 | 2018-04-11

## 电商
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
BC.InterfaceLib | bug35407 | 分销平台商品资料不能缓存的问题，因为下载商品信息的时候，分页数量太大造成的。 |  | 汤贞营 | 2018-03-13 | OK | 李娇 | 2018-03-15 | 2018-03-14
TopSdk FrmBCApi BC.InterfaceLib BCWindowsService FrmBC FrmSDStorage | BCS333 | 天猫换货流程对接 | HKDataBase/1表/03、BC/BC_Bas_ExchangeTB.sql HKDataBase/1表/03、BC/BC_Bas_ExchangeTB添加字段.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\BCS333.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\BC092.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\Sys_State(BC_SaleType)换货修改字典名称.sql HKV1.0.0\HKDataBase\8表数据\03、BC\批量删除错误提示多语言.sql HKDataBase/3视图/03、BC/vmBC_Bas_Refund.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_UpdateExchangeExpressNoToSalNet.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_AotoNewRefundBillJD.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_BitDeleteSalOrder.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_RetOrderToPosSale.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_GetBillListForCreatePickUp.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_CheckBill.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_ReturnCheckOrder.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_ExchangeTBRwiteBack.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_UpdateExchangeTB.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_NewRefundBill.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_NewExchangeBill.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_AotoNewExchangeBill_Refund.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_AotoNewExchangeBill_Exchange.sql | 唐波 | 2018-03-16 | OK | 李娇 | 2018-03-27 | 2018-03-19
FrmSDStorage | bug35501 | 淘宝电子面单添加二段码。测试请先修改快递单模板， 然后把二段码字段添加到模板测试打印是否能够 把二段码打印出来。 修改了快递单打印，快递单模板设置，标记已经打印。 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_PickOrderExpressPrint.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_PickOrderUpdatePrintStatus.sql HKDataBase\1表\03、BC\SD_Inv_PickUpMaster添加二段码.sql | 汤贞营 | 2018-03-17 | OK | 李娇 | 2018-03-21 | 2018-03-19
FrmBC | BCS333 | 补签 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_Tool_UpdateReaQtyBySal.sql | 唐波 | 2018-03-19 | OK | 李娇 | 2018-03-26 | 2018-03-19
FrmBC | BCS333 | 退货数量判断逻辑调整 |  | 唐波 | 2018-03-19 | OK | 李娇 | 2018-03-26 | 2018-03-19
| BCS333 | 退货数修复脚本逻辑错误 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_Tool_UpdateReaQtyBySal.sql | 唐波 | 2018-03-19 | OK | 李娇 | 2018-03-26 | 2018-03-20
BCWindowsService | Bug34917 | 新增公司默认自动发卡类别系统参数BC094， 修改自动生成crm会员脚本公司模式会员按照BC094发卡 | HKDataBase/8表数据/03、BC/Sys_ParameterItem公司默认自动发卡类别.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_RetOrderToPosSale.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_NetOrderToPosSaleVir.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_NetOrderToPosSale.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_InsertIntoCardCustomerInfo.sql | 马俊伟 | 2018-03-19 | OK | 李娇 | 2018-03-20 | 2018-03-20
| bug35529 | JIT退供单的记录数与总商品数据不一致 | HKDataBase\8表数据\03、BC\JIT_ReturnData.sql | 丁世俊 | 2018-03-19 | OK | 李娇 | 2018-03-20 | 2018-03-20
| BCS333 | 一次性生成退换货单时未考虑退货单sequence变更导致换货单关联问题 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_NewRefundBill.sql | 唐波 | 2018-03-20 | OK | 李娇 | 2018-03-26 | 2018-03-21
ShopNcSdk TopSdk JITSdk YouZanSDK JosSDK HuaYangSDK SuningSDK jdSDK OneShopSdk PaiPaiSDK SFSDK AmazonSDK BaoShengSDK DanDanSDK EmsCloudSdk HaoLeGouSDK | 任务35605 | 切换json.net版本4.5-6.0 | HKProjects\PublicDll\Newtonsoft.Json.dll | 唐波 | 2018-03-21 | OK | 李娇 | 2018-03-26 | 2018-03-21
FrmBC | Bug35609 | 解决撤销物流报错问题 |  | 马俊伟 | 2018-03-21 | OK | 李娇 | 2018-03-21 | 2018-03-21
| BCS333 | 关联错误 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_NewRefundBill.sql | 唐波 | 2018-03-21 | OK | 李娇 | 2018-03-21 | 2018-03-21
ShopNcSdk TopSdk JITSdk YouZanSDK JosSDK HuaYangSDK SuningSDK jdSDK OneShopSdk PaiPaiSDK SFSDK AmazonSDK BaoShengSDK DanDanSDK EmsCloudSdk HaoLeGouSDK JumeiSDK FrmBC | 任务35605 | 切换json.net版本4.5 | HKProjects\PublicDll\Newtonsoft.Json.dll | 汤贞营 | 2018-03-22 | OK | 李娇 | 2018-03-26 | 2018-03-22
| BCS333 | 商城换货调整 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_AotoNewExchangeBillShopNC.sql | 唐波 | 2018-03-22 | OK | 李娇 | 2018-03-26 | 2018-03-23
BC.InterfaceLib | bug35665 | erp宝贝下载：无法下载ok.terabuy商城商品。 |  | 唐波 | 2018-03-23 | OK | 李娇 |  | 2018-03-23
LgcBC FrmBC | BCS333 | 退货单pqty问题 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_ReturnCheckOrder.sql | 唐波 | 2018-03-23 | OK | 李娇 | 2018-03-26 | 2018-03-23
BCWindowsService | BCS325 | ag急速退款增加退货确认作业，新增记录调用ag退款接口报文的表，新增获取符合退货确认数据的脚本，优化取仅退款数据的脚本 | HKDataBase/1表/03、BC/BC_Log_AGClosedTranLog.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_AccordAGOrderScene2.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_AccordWithAGOrder.sql | 马俊伟 | 2018-03-23 | OK | 李娇 | 2018-03-26 | 2018-03-24
| BCS333 | 退货单产生添加已退数量限制 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_AotoNewRefundBill.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_AotoNewExchangeBill_Refund.sql | 唐波 | 2018-03-24 | OK | 李娇 | 2018-03-27 | 2018-03-24
| BCS333 | 退货单产生添加已退数量限制 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_AotoNewRefundBill.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_AotoNewExchangeBill_Refund.sql | 唐波 | 2018-03-24 | OK | 李娇 | 2018-03-28 | 2018-03-26
BC.LogicPub | 35727 | 解决订单发货回写线上状态报错问题。（店铺配送单） |  | 汤贞营 | 2018-03-26 | OK | 李娇 | 2018-03-27 | 2018-03-27
| 任务ID35541 | 解决同步库存日志大的问题，当不启用系统参数BC088的时候， 系统不会把数据写到表里。该 参数默认不开启。 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_WriteCurrentUpdateInvAnalysisIsTopDelete.sql | 汤贞营 | 2018-03-26 | OK | 李娇 | 2018-03-28 | 2018-03-27
BCWindowsService | 35745 | 电商服务加日志,防止程序异常造成服务停止 。 |  | 汤贞营 | 2018-03-26 | OK | 李娇 | 2018-03-28 | 2018-03-27
| bug35665 | erp宝贝下载：无法下载ok.terabuy商城商品。 | HKDataBase/1表/03、BC/BC_Bas_MerchInfoCache_修改数量字段类型.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_UpdateMerchInfoCache.sql | 唐波 | 2018-03-27 | OK | 李娇 | 2018-03-27 | 2018-03-27
| bug35783 | 边城：唯品会退供单生成调拨申请单提示执行成功，实际没有生成单据。 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_JIT_ReturnInfoConvertInvMoveReq.sql | 丁世俊 | 2018-03-27 | OK | 李娇 | 2018-03-28 | 2018-03-28
FrmBC LgcBC | HK362 | 全渠道 | HKDataBase\1表\03、BC\BC_OC_OCCloudStock.sql HKDataBase\1表\03、BC\BC_OC_OCCloudStockStore.sql HKDataBase\1表\03、BC\BC_OC_OCCloudStockStock.sql HKDataBase\1表\03、BC\BC_OC_OCCloudStockShop.sql HKDataBase\1表\03、BC\BC_OC_OCCloudStockMaterial.sql HKDataBase\1表\03、BC\BC_OC_OCCloudStockStore_Add_MaterialRange.sql HKDataBase\1表\03、BC\BC_OC_OCDispatchRule.sql HKDataBase\1表\03、BC\BC_OC_OCDispatchRuleDetail.sql HKDataBase\1表\03、BC\BC_OC_OCDispatchRule_Add_NoResponseMinutes.sql HKDataBase\1表\03、BC\BC_Sal_OrderMaster_Add_DispatchStatus.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\全渠道云仓设置菜单及权限配置.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\全渠道派单规则菜单及权限配置.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\Sys_State(BC_DispatchRule).sql HKDataBase\8表数据\03、BC\Sys_State(BC_DispatchStatus).sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_ImportMatResult.sql HKDataBase\3视图\03、BC\vwBas_Cloud_Stock.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_BC_OC_OCDispatchRuleDeleteCheck.sql | 唐波 | 2018-03-28 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-03-29
ShopNcSdk FrmBCApi FrmBC | 任务35422 | 全渠道发货单目前只做了【接单】【拒单】【扫描复核】【确认发货】 | HKDataBase\1表\03、BC\AddFieldIsOCOrder(BC_Sal_OrderMaster).sql HKDataBase\1表\03、BC\BC_OC_OCRefuseOrdersRecord.sql HKDataBase\1表\03、BC\AddFieldCheckPQty.sql HKDataBase\1表\03、BC\SD_Inv_MoveReqMaster(MoveType).sql HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_OCInvoice.sql HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_OCInvoiceDetail.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OCAcceptOrders.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OCRefuseOrders.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_NetOrderToCreateMoveByPos.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_SalMasterToPosSalCheck.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_PickOverBitVir.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\全渠道发货单菜单配置.sql | 丁世俊 | 2018-03-28 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-03-29
ShopNcSdk FrmBCApi BC.InterfaceLib BCWindowsService | HK362,TX200 | 全渠道接口，同步订单，同步退货单，同步订单取消状态， 获取店铺或仓库基础资料，获取行政地区资料，及转化为网店零售订单作业， 给推送订单标记为全渠道订单，转为erp订单后调用受理通知接口通知线上 | HKDataBase/1表/03、BC/BC_Sal_OrderMaster_Downd_Add_DispatchStatus.sql HKDataBase/1表/03、BC/BC_API_Request.sql HKDataBase/1表/03、BC/BC_Sal_OrderMaster_Downd_Add_IsOCOrder.sql HKDataBase/1表/03、BC/BC_Log_GetShipmentHandlerResult.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_TakeApiOrders.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_GetOrderString.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_UpdateStoreTidWrited.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_CheckShopAndSysPara.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_SalOrderMasterBitDownd.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_SalOrderMasterBitConvertSal.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_UpdateShipmentHandlerResult.sql | 马俊伟 | 2018-03-28 |  |  |  | 2018-03-29
FrmBC | HK362 | 补签 |  | 唐波 | 2018-03-29 |  |  |  | 2018-03-29
| Bug35842 | 给crm会员发卡时增加过滤，已发过卡的将不再发卡 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_InsertIntoCardCustomerInfo.sql | 马俊伟 | 2018-03-29 | OK | 李娇 | 2018-03-30 | 2018-03-30
BC.InterfaceLib BCWindowsService | HK362,TX200 | 补签，解决全渠道订单字段isocorder赋值问题，及store_id确少字段问题 |  | 马俊伟 | 2018-03-29 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-03-30
FrmBC | 任务35422 | 全渠道发货单【确认发货】判断是否需要产生调拨单 | HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_OCInvoice.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_PickOverBitVir.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\全渠道发货单菜单配置.sql | 丁世俊 | 2018-03-30 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-04-02
| HK362,TX200 | 积分商城推送的单，给物流方式赋值 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_SalOrderMasterBitDownd.sql | 马俊伟 | 2018-04-02 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-04-02
FrmBC | 任务35422 | 全渠道发货单 | HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_OCInvoice.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\全渠道发货单菜单配置.sql | 丁世俊 | 2018-04-02 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-04-03
BCWindowsService FrmBC | BCS333 | 1.换货单自动确认 2.批量审批换货单 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_RetOrderToPosSale.sql | 唐波 | 2018-04-02 | OK | 李娇 | 2018-04-03 | 2018-04-03
| HK362,TX200 | 新增重新分仓处理脚本 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_UpdateOrderStock.sql | 马俊伟 | 2018-04-03 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-04-04
| 任务35422 | 全渠道发货单（拒单判断大仓） | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OCRefuseOrders.sql | 丁世俊 | 2018-04-04 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-04-04
FrmBC | 任务35422 | 全渠道发货单（出库仓） |  | 丁世俊 | 2018-04-04 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-04-08
| 任务35422 | 全渠道发货单（拒单去除挂起判断） | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OCRefuseOrders.sql | 丁世俊 | 2018-04-08 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-04-04
| HK362,TX200 | 修改重新分仓处理脚本，解决查不到订单问题 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_UpdateOrderStock.sql | 马俊伟 | 2018-04-08 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-04-08
| HK362,TX200 | 修改重新分仓脚本及下载订单脚本的派单状态 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_SalOrderMasterBitDownd.sql HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_UpdateOrderStock.sql | 马俊伟 | 2018-04-09 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-04-09
FrmBC | 任务35422 | 全渠道发货单（增加物流方式） | HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_OCInvoice.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\全渠道发货单菜单配置.sql | 丁世俊 | 2018-04-09 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-04-09
FrmBC | HK362 | 云仓货号共享比率设置问题 |  | 唐波 | 2018-04-09 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-04-09
| HK362,TX200 | 解决订单派单状态异常问题 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_UpdateOrderStock.sql | 马俊伟 | 2018-04-09 | OK | 李娇 | 2018-04-09 | 2018-04-09

## 仓储
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmBasWMS.dll | bug34931 |  | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_AuditBillAuto.sql | 彭立 | 2018-03-13 | ok | 陈丽萍 | 2018-03-14 | 2018-03-14
|  | 脚本覆盖(免测) | HKDataBase/8表数据/23、EWMS/单据_电商点数复核.sql HKDataBase/1表/23、EWMS/EWS_Out_OrderMaster.sql HKDataBase/1表/23、EWMS/EWS_Out_OrderMaster_ALTER.sql | 易哲 | 2018-03-15 | 免测 |  |  | 2018-03-16
FrmEWMS | 电商仓储优化 | 1，电子面单条码打印 2，电商仓储打印模板设置保存报错 |  | 彭立 | 2018-03-15 | bug35451 | 陈丽萍 | 2018-03-16 | 2018-03-16
FrmBasWMS LgcBasWMS | bug35465 |  | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWms_StorerBatchSetting.sql | 彭立 | 2018-03-20 | ok | 陈丽萍 | 2018-03-20 | 2018-03-20
|  | 出库交接产生出库单失败的问题( 请测试ERP的出库交接,PDA的按单交接,按箱交接 ,并测试出库异常未产生出库单, 再次出货确认的功能 ,重点测试调拨单和销售单) | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_CreateOutBillData.sql | 易哲 | 2018-03-20 | 按箱交接pda产生出库单失败 | 虞超琼 | 2018-03-22 | 2018-03-21
FrmEWMS | bug35270 |  |  | 彭立 | 2018-03-22 | bug35270 | 陈丽萍 | 2018-03-26 | 2018-03-23
备注 |  | 其它出库单前缀问题 | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_CreateOutBillData.sql HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_CreateOutBillData2.sql | 彭立 | 2018-03-23 | ok | 陈丽萍 | 2018-03-27 | 2018-03-26
FrmWMS |  | 储位盘点货品条件盘点在无库存情况下选择人员进行盘点并且货品盘点扫描支持新增储位 |  | 彭立 | 2018-03-26 | ok | 陈丽萍 | 2018-03-29 | 2018-03-27
FrmWMS LgcWMS | HK408（以文档签入描述为准） | 1, 方案盘点改名: 差异收集盘点 优化: 只能对存储储位进行盘点, AllowUsed = 1的储位都可以盘点, 盘点不冻结储位, 不影响库存 2, 差异盘点改名: 差异调账盘点 优化: 对于存在拣货任务的储位,给出提示: 储位**正在出货作业,请确认 |  | 彭立 | 2018-03-27 | 1.OK 2.ok 差异收集盘点不受区域类型限制，只要是存储储位就行。 差异调帐盘点在此基础上还要受区域类型限制。存储区和移动存储区可以盘点，临时上架存储区需过滤 | 陈丽萍 | 2018-03-29 | 2018-03-28
|  | 出库单生效没有审核人的问题 仓储产生的销售出库单不显示来源单类型的问题 | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_CreateOutBillData.sql | 易哲 | 2018-03-27 | ok | 陈丽萍 | 2018-03-28 | 2018-03-28
LgcWMS | 免测 |  |  | 彭立 | 2018-03-28 | 免测 |  |  | 2018-03-29
|  | 仓储作业绩效报表 | HKDataBase\8表数据\08、WMS\菜单_仓储作业绩效报表.sql HKDataBase\6存储过程\08、WMS\spWMS_Rpt_TaskAchievements.sql HKDataBase\RPT\WMS\仓储作业绩效报表.rps | 高兵 | 2018-03-29 | OK | 陈丽萍 | 2018-03-30 | 2018-03-30
FrmWMS LgcWMS |  | 盘点去差异仓从ERP中取，盘点库存报表数据查询显示异常 | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_Rpt_CheckDiff.sql HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_AuditBillAuto.sql | 彭立 | 2018-03-29 | ok | 陈丽萍 | 2018-04-12 | 2018-03-30
|  | 盘点库存差异报表查询循环盘点以及货品条件盘点数据显示不对 | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_Rpt_CheckDiff.sql | 彭立 | 2018-03-30 | ok | 陈丽萍 | 2018-04-12 | 2018-04-02
| 免测 |  | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_Rpt_CheckDiff.sql | 彭立 | 2018-04-03 | 免测 |  |  | 2018-04-04
| 免测 | 增加创建出库单脚本（新） | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_CreateOutBillData2.sql | 陈楷华 | 2018-04-04 | 免测 |  |  | 2018-04-08
FrmWMS | 免测 |  |  | 彭立 | 2018-04-04 | 免测 |  |  | 2018-04-08
| KM403 | 兼容装箱拣货和普通拣货的逻辑 | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_GetTaskProjectData.sql HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_MaterialPickTask.sql HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_MaterialPickTask_Cust.sql HKDataBase/1表/08、WMS/Wms_LogPackPickBox.sql | 陈楷华 | 2018-04-04 | 普通拣货正常，KN403装箱拣货PC部分未签入 | 陈丽萍 | 2018-04-08 | 2018-04-08
| KM403 | 兼容装箱拣货和普通拣货的逻辑 | HKDataBase/1表/08、WMS/Wms_MaterialBoxMaster_ALTER.sql | 陈楷华 | 2018-04-04 | 普通拣货正常，KN403装箱拣货PC部分未签入 | 陈丽萍 | 2018-04-08 | 2018-04-08
FrmWMS | BUG32128 |  | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWms_Inv_GetTaskOutDetail.sql | 高兵 | 2018-04-04 | ok | 陈丽萍 | 2018-04-08 | 2018-04-08
FrmEWMS | 电商仓储优化 |  | HKDataBase/1表/23、EWMS/EWS_Out_OrderMaster_ALTER.sql HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_CreateOrder.sql HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_GetPrintData.sql HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_OutBillCheck.sql HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_PickHotBillCreate.sql HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_PickMulBillCreate.sql HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_PickSBillCreate.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/菜单_电商出货单.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/菜单_电商出货单复核.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/菜单_电商订单池管理.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/菜单_电商拣货单复核.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/菜单_电商拣货工单管理.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/菜单_电商拣货工单制作.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/菜单_快递单号获取日志报表.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/菜单快递单号获取日志报表.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/单据_电商出货单.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/单据_电商点数复核.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/单据_拣货工单.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/枚举_电商仓储波次状态.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/枚举_电子面单类型.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/枚举_订单出库状态.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/枚举_发货单物流状态.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/枚举_拣货工单类型.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/枚举_拣货工单状态.sql HKDataBase/8表数据/23、EWMS/枚举_物流公司代码.sql 添 | 高兵 | 2018-04-08 | ok | 陈丽萍 | 2018-04-16 | 2018-04-09
|  | 电商仓储电子面单模板增加座机号字段 | HKDataBase\6存储过程\23、EWMS\spEWS_GetCheckData.sql HKDataBase\6存储过程\23、EWMS\spEWS_GetPrintData.sql HKDataBase\6存储过程\23、EWMS\spEWS_OutPrintData.sql HKDataBase\8表数据\23、EWMS\单据_电商出货单.sql HKDataBase\8表数据\23、EWMS\单据_电商点数复核.sql | 高兵 | 2018-04-09 | ok | 陈丽萍 | 2018-04-16 | 2018-04-10

## 公共财务
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmFA |  | 35837 35836 | 固定资产：卡片管理界面，导入报错 固定资产：卡片管理界面，右键变动会报错 |  | 林润鹏 | 2018-03-29 | OK | 姚丹丹 | 2018-03-30 | 2018-03-29
FrmFA |  | 35837 35836 | 固定资产：卡片管理界面，导入报错 固定资产：卡片管理界面，右键变动会报错 |  | 林润鹏 | 2018-03-29 | OK | 姚丹丹 | 2018-03-30 | 2018-03-30
FrmFIRP |  | 34597 33908 | 应收应付：应收凭单存在来源明细跟费用明细，删掉费用明细的分期再修改费用金额，分期栏取值不对 应收应付：应收凭单，应收单引用销售退货入库单，删除其他应收费用明细，应收的分期会不正确 |  | 陈彬 | 2018-03-29 | 1.OK 2.NO | 姚丹丹 | 2018-03-30 | 2018-03-30
FrmFA |  | 35800 | 固定资产：卡片管理编辑界面，点击存放地点出现报错 |  | 林润鹏 | 2018-03-29 | OK | 姚丹丹 | 2018-03-30 | 2018-03-30
|  | 35877 | 核算项目：没有父级的部门修改同步到部店仓的父级节点设置不正确 | HKDataBase/7触发器/02、FIPublic/Trg_Bas_DepartMent_UpdateToDepartmentShopAndStock.Sql | 陆艳贞 | 2018-03-29 | OK | 钟燕红 | 2018-03-30 | 2018-03-30
FrmTMP |  | 34306 | 确认Turnkey回传的发票是否正确 |  | 姚贺祥 | 2018-03-30 |  |  |  | 2018-04-02
LgcFI |  | 34456 | 科目初始化，有核算项目的科目如果只录入核算项目不录入金额，保存后会删掉科目 |  | 陈彬 | 2018-03-30 | OK | 钟燕红 | 2018-04-09 | 2018-04-02
FrmFIPUB FrmFI |  | 35629 35645 | （足迹）总账：凭证号会出现重复的 （足迹）总账：多人同时操作时，凭证号会出现重复 |  | 陈彬 | 2018-03-30 | 2.OK | 姚丹丹 | 2018-04-02 | 2018-04-02
FrmFA |  | 35799 | 固定资产：卡片管理转入单导入，完善信息后点击保存提示折旧方法不一致，实际是一致的 |  | 林润鹏 | 2018-03-30 | OK | 姚丹丹 | 2018-04-02 | 2018-04-02
FrmTMP |  | 34006 33719 | 税务管理：发票上传，点汇出作废销项发票台湾，没有重复生成 税务管理：发票上传，点汇出没反应 |  | 陈彬 | 2018-03-30 | OK | 钟燕红 | 2018-04-04 | 2018-04-02
FrmTMP |  | 35662 | 税务管理：向导进项发票，税种为销项的 |  | 姚贺祥 | 2018-04-02 | OK | 钟燕红 | 2018-04-04 | 2018-04-03
FrmFA |  | 35749 | 固定资产：单据批量审核界面，从表部分字段没有管控不可编辑 |  | 林润鹏 | 2018-04-02 | OK | 姚丹丹 | 2018-04-03 | 2018-04-03
FrmFA |  | 35714 | 固定资产：卡片是生效状态，点击审核按钮，会出现没有权限审核的提示 |  | 林润鹏 | 2018-04-02 | OK | 姚丹丹 | 2018-04-03 | 2018-04-03
FrmFA |  | 35824 | 固定资产：零售端的资产转移单新增，只显示出当期店铺下的资产 |  | 林润鹏 | 2018-04-02 | OK | 姚丹丹 | 2018-04-03 | 2018-04-03
|  | 34581 | 应收应付：发票管理台湾开立了发票，信息没有回写到应收应付凭单 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFI_InvoiceManagementTW_WF.sql | 姚贺祥 | 2018-04-02 | OK | 钟燕红 | 2018-04-04 | 2018-04-03
|  | 35990 | 应收应付：受托代销结算单生成应付凭单，如付款条件是分期，没有产生分期应付 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFI_ARP_ResetPlanDetailByPlan.sql | 陈彬 | 2018-04-04 | 36226、36228 | 钟燕红 | 2018-04-11 | 2018-04-08
|  | 35952 | 应收应付：应收月结报错 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFI_Arp_ClosingBookAccount.sql | 陈彬 | 2018-04-04 | OK | 姚丹丹 | 2018-04-08 | 2018-04-08
|  | 35926 | 总账：凭证录入界面导出凭证报错 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFI_GetVoucherExportData.SQL | 陈彬 | 2018-04-04 | OK | 姚丹丹 | 2018-04-08 | 2018-04-08
FrmFI |  | 35882 | 总账：凭证自动生成设置，按会计期间查询而又没设置期间的，点保存报错 |  | 陈彬 | 2018-04-04 | OK | 姚丹丹 | 2018-04-08 | 2018-04-08
FrmFIRP FrmFIAPI |  | 36028 36027 36136 | 总账：凭证时序簿导出报错 应收应付：受托代销结算单，流转应付报错 应收应付：实际商场对账单生成应收凭单时，分期应收金额没有计算货品销售金额 |  | 陈彬 | 2018-04-10 | OK | 钟燕红 | 2018-04-11 | 2018-04-11
|  | 36225 | （足迹）固定资产：资产清理单保存后去修改备注，点保存，修改后的内容没有保存进去 | HKDataBase/8表数据/02、FIPublic/Sys_BillMasterInfo配置FA_ClearBill.sql | 林润鹏 | 2018-04-11 | OK | 姚丹丹 | 2018-04-11 | 2018-04-11
|  | 35994 | 受托代销转经销审核报错 | HKDataBase/6存储过程/01、JXC/spSD_Inv_CommissionBySaleAudit.sql | 陈彬 | 2018-04-11 | OK | 钟燕红 | 2018-04-11 | 2018-04-11
FrmFIRP |  | 36033 | 付款条件是分期，应付凭单选择来源单报错 |  | 陈彬 | 2018-04-11 | OK | 钟燕红 | 2018-04-11 | 2018-04-11

## 人力
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmBasHR |  | 35361 | 人力：人事资料管理，新建店铺职员资料保存会清详细资料中的职位 |  | 王薪凯 | 2018-03-13 | OK | 钟燕红 | 2018-03-16 | 2018-03-14
|  | 35178 | 店员业绩打开报错 | HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_BillDetailField配置HR_PMPersonnelPerformanceResult.sql | 王薪凯 | 2018-03-15 | ok | 王校兴 | 2018-03-20 | 2018-03-16
|  | 35363 | 新建职位资料，设置基准职位报错 | HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_SingleField配置HR_PRGroupPost.sql | 王薪凯 | 2018-03-19 | OK | 钟燕红 | 2018-03-21 | 2018-03-20
|  | 35574 | 优美测试库月结存报错 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_MonthItemData.sql | 何东升 | 2018-03-20 | ok | 王校兴 | 2018-03-26 | 2018-03-21
|  | 35504 | 人力：开立职员年假差勤单，已休年假翻倍 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_CalculateWinterVacation.sql | 何东升 | 2018-03-20 | OK | 钟燕红 | 2018-03-21 | 2018-03-21
|  | 35562 | 店员业绩计算报错。 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_PM_PersonnelPerformanceCaculate.sql | 王薪凯 | 2018-03-20 | ok | 王校兴 | 2018-03-26 | 2018-03-21
LgcBasic FrmHR |  | 35561 | 店员业绩达成设定中，勾选所有店员可用会提示适用职员不能为空。 |  | 王薪凯 | 2018-03-20 | ok | 王校兴 | 2018-03-26 | 2018-03-21
|  | 35233 35234 | 35234 店员达标金额调整无法做修改、删除操作。 关联 35233 区域达标金额调整无法做修改、删除操作。 关联 | HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_SingleField配置HR_PMAreaAdjustSales.sql HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_SingleField配置HR_PMPersonnelAdjustSales.sql 编辑 | 何东升 | 2018-03-20 |  |  |  | 2018-03-21
LgcBasic |  | 35582 | 店员业绩计算无数据，计算结果没有显示。 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_PM_PersonnelPerformanceCaculate.sql | 王薪凯 | 2018-03-21 | ok | 王校兴 | 2018-03-26 | 2018-03-22
|  | 35658 | 设置人力公式：是否缴纳公积金 ，是否缴纳社保 报错 | HKDataBase/8表数据/06、HR/SD_SaleRebate_CalcItemConfig配置HR_SMPublicSalaryItem.sql | 王薪凯 | 2018-03-22 | ok | 王校兴 | 2018-03-26 | 2018-03-23
FrmHR |  | 35725 | 职员入职单中，红色必填项没有填写能正常保存生效。 |  | 王薪凯 | 2018-03-26 | ok | 王校兴 | 2018-03-27 | 2018-03-27
FrmHR |  |  | 35600 人力：职员年假会出现多开立的 关联（程序，之前的没有处理 年假结算，年假调整，之前的年假结算，连续结算 是有问题的，望验证） 翔正 1、考勤反月结2月后开立工时转薪单，审核生效时间修改为2月份，无法审（脚本） | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AuditBill_WF.sql | 何东升 | 2018-03-26 |  |  |  | 2018-03-27
FrmBasHR |  |  | 人力报错 |  | 何东升 | 2018-03-26 |  |  |  | 2018-03-27
|  |  | 年假报错 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_CalculateWinterVacation.sql | 何东升 | 2018-03-27 | OK | 钟燕红 | 2018-03-27 | 2018-03-27
|  | 35651 | 人力：职员年假管理，手工计算点计算没反应，也没任何提示 弹出 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_CalculateWinterVacation.sql | 王薪凯 | 2018-03-27 | OK | 钟燕红 | 2018-03-28 | 2018-03-28
FrmHR |  | 35654 | 人力：人事合同管理生效还允许修改用人单位信息 |  | 王薪凯 | 2018-03-27 | NO | 钟燕红 | 2018-03-28 | 2018-03-28
FrmHR |  | 35730 | 人力：已生效的调薪申请单还能修改调后薪资的 |  | 王薪凯 | 2018-03-27 | OK | 钟燕红 | 2018-03-28 | 2018-03-28
FrmHR |  | 35755 | 人力：职员入职单，人员归属店铺，属于办公室的职位不应显示出来 |  | 王薪凯 | 2018-03-27 | OK | 钟燕红 | 2018-03-28 | 2018-03-28
FrmHR |  | 35654 | 人力：人事合同管理生效还允许修改用人单位信息 |  | 王薪凯 | 2018-03-28 | OK | 钟燕红 | 2018-03-28 | 2018-03-28
FrmHR |  | 35802 | 点击离职单职员模糊查询报错 |  | 王薪凯 | 2018-03-28 | OK | 钟燕红 | 2018-03-28 | 2018-03-28
FrmHR |  | 35798 | 人力：生效的定调薪申请单，还可以编辑调后职级，调后职等 |  | 王薪凯 | 2018-03-29 | NO | 钟燕红 | 2018-04-04 | 2018-03-30
FrmHR |  | 35796 | 定调薪申请单，单据是未审核状态也会出现无法编辑界面 |  | 王薪凯 | 2018-03-29 | OK | 钟燕红 | 2018-04-04 | 2018-03-30
|  | 35856 | 人力：职员营业员没有排班信息的，在职员补卡时，全选所有职员，不应该能按班段补营业员的卡 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_CardData.sql | 王薪凯 | 2018-03-29 | OK | 钟燕红 | 2018-04-04 | 2018-03-30
|  | 35857 | 人力：职员2018年1月1日入职，3月29日辞职，不能排2、 3月份班的 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_GetPersonnelCreateClass.sql | 王薪凯 | 2018-03-29 | OK | 钟燕红 | 2018-04-04 | 2018-03-30
FrmHR |  | 160878 35764 | 人力：薪资档案批量新增数据，修改时间会出现00:00:00，刷新页面才会显示正常 关联 人力：薪资发放关联，点“统一设置所选职员”会出现报错 |  | 何东升 | 2018-03-30 | OK | 钟燕红 | 2018-04-04 | 2018-04-02
FrmHR |  | 35730 | 人力：已生效的调薪申请单还能修改调后薪资的 |  | 王薪凯 | 2018-03-30 | NO | 钟燕红 | 2018-04-04 | 2018-04-02
|  |  | 恒康人力 3月考勤数据为负数 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_OverTimeSettle.sql | 何东升 | 2018-03-30 |  |  |  | 2018-04-02
|  | 35909 | 异动单bug | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_PersonnelChangeHis.sql HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_PersonnelTransfer.sql | 何东升 | 2018-03-30 |  |  |  | 2018-04-02
|  |  | 公式转薪 以生效日期计，为统计到工时转薪时间 加节假日加加到平时加上导致 加班剩余时间错误 工时转薪单多开时，剩余时间可为负数处理 月出勤天数大于月天数 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_OverTimeSettle.sql HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_MonthDataBalance.sql HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_OverTimeSettleByTime.sql | 何东升 | 2018-04-03 |  |  |  | 2018-04-04
FrmHR |  | 35730 | 人力：已生效的调薪申请单还能修改调后薪资的 |  | 王薪凯 | 2018-04-08 |  |  |  | 2018-04-09
FrmHR |  | 35798 | 人力：生效的定调薪申请单，还可以编辑调后职级，调后职等 |  | 王薪凯 | 2018-04-08 |  |  |  | 2018-04-09
|  | 36002 | 人力：职员补卡反馈的补卡情况信息重复 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_CardData.sql | 王薪凯 | 2018-04-09 | OK | 钟燕红 | 2018-04-11 | 2018-04-10
|  | 36223 | 人力：人事异动单已作废，职员职等还是为异动后的 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_CancelPersonnelTransfer.sql | 王薪凯 | 2018-04-11 | OK | 钟燕红 | 2018-04-11 | 2018-04-11
|  | 36223 36245 | 1.人力：人事异动单已作废，职员职等还是为异动后的 2.人力：人事异动单选择多个职员，作废单据后，人事资料找不这两个职员 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_CancelPersonnelTransfer.sql | 陆艳贞 | 2018-04-11 | OK | 钟燕红 | 2018-04-11 | 2018-04-11

## 公共
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmPUB | 否 | 优化 | 人力公式设置，支持Bit类型计算项 测试例子：公共福利项目管理，如果《[是否缴纳社保]<>0 And [计件数]=[基本工资]》那么《3082*0.2%》否则《0》 |  | 黄志伟 | 2018-03-20 | ok | 郭静文 | 2018-03-23 | 2018-03-21
FrmPUB | 否 | Bug:35640 | 店铺配送单和店铺关店单单据列表默认打印会报错的问题(Bug:35640) |  | 黄志伟 | 2018-03-22 | ok | 郭静文 | 2018-03-23 | 2018-03-23
FacData |  |  | FacData取缓存的方法调用了不走缓存的问题--开发人员验证 |  | 贺海龙 | 2018-03-27 | OK | 黄子珊 | 2018-03-27 | 2018-03-27
FrmPUB FrmAF FrmCRM | 否 |  | 重编译一下，处理 会员卡升降级规则设置 作废报错的问题 |  | 贺海龙 | 2018-04-02 | OK | 黄子珊 | 2018-04-10 | 2018-04-03
FrmPUB | 否 | BUG36135 | 调拨出库单：若点击了排序，打印界面的单据则跟选择要打印的不一样 |  | 黄志伟 | 2018-04-10 | ok | 郭静文 | 2018-04-11 | 2018-04-11
FrmSYS FacPUB | 否 | 优化 | 用户修改密码，增加邮件通知 | HKProjects\PublicDll\Utility.dll | 黄志伟 | 2018-04-10 | ok | 郭静文 | 2018-04-11 | 2018-04-11

## 会员
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmCrm.dll | DR881和会员衣柜生日格式问题 | DR881和会员衣柜生日格式问题 |  | 刘洪伟 | 2018-03-13 | 1.会员生日格式 ok 2. DR881 OK | 1. 唐智伟2. 黄子珊 | 2018-03-19 | 2018-03-14
FrmBasCRM.dll |  | 会员优惠券定义,选择货品条件无效 |  | 刘洪伟 | 2018-03-20 | ok | 唐智伟 | 2018-03-20 | 2018-03-21
FrmBasCRM.dll FrmCRM.dll | BUG35596、BUG35592、BUG35593、BUG35595、BUG35594 | 会员回访BUG | HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_Bas_VisitCustomerInfo.sql | 何燕欢 | 2018-03-21 | ok | 唐智伟 | 2018-03-22 | 2018-03-22
FrmCRM.dll |  | 会员回访补充提交脚本 | HKDataBase/8表数据/04、CRM/Sys_State(VisitObjectParameter).sql HKDataBase/8表数据/04、CRM/ToolExport_会员管理_会员回访(CRM_Bas_Visit).sql | 何燕欢 | 2018-03-22 | ok | 唐智伟 | 2018-03-22 | 2018-03-22
FrmBasCRM.dll FrmCRM.dll |  | 电话回访保存报错 会员回访对象分组刷新问题 | HKDataBase/8表数据/04、CRM/ToolExport_会员管理_会员回访历史记录(CRM_Bas_VisitRecord).sql | 何燕欢 | 2018-03-22 | ok | 唐智伟 | 2018-03-22 | 2018-03-23
|  | 爱矫健验脚模板修改 | HKDataBase/1表/16、CustomerQuery/CRM_Bas_ProjectTitle建表.sql HKDataBase/8表数据/16、CustomerQuery/增加项目类别列.sql | 张颖弢 | 2018-03-26 | 会员平台升级验证，不影响功能 | 唐智伟 | 2018-03-28 | 2018-03-27
|  | 会员回访报表查询 1、补充报表菜单脚本 | HKDataBase/8表数据/04、CRM/ToolExport_报表查询_会员回访日志报表(CRpt_Module_R10325).sql HKDataBase/8表数据/04、CRM/ToolExport_报表查询_会员回访统计报表(CRpt_Module_R10327).sql HKDataBase/8表数据/04、CRM/ToolExport_报表查询_会员回访意见报表(CRpt_Module_R10326).sql | 何燕欢 | 2018-03-27 | 35806 | 唐智伟 | 2018-03-28 | 2018-03-28
FrmCRM.dll |  | 会员互动向导 1、修改在选择消费日期(起)和消费日期(止)条件后，有可能查不出数据的问题 |  | 何燕欢 | 2018-03-27 | ok | 唐智伟 | 2018-03-28 | 2018-03-28
FrmBasCrm.dll | bug35400 | 会员折扣规则设置，集团设的规则公司，没有在公司显示 |  | 张宜伟 | 2018-03-28 | ok | 唐智伟 | 2018-03-29 | 2018-03-29
FrmBasCRM.dll | BUG35946 | 会员回访 |  | 何燕欢 | 2018-04-03 | no | 唐智伟 | 2018-04-08 | 2018-04-08
|  | 会员标签 1、 修复新增集团模式设置标签，子公司可使用功能 | HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_Bas_CustomerAutoLabel_Task.sql | 何燕欢 | 2018-04-04 | ok | 陈斯丽 | 2018-04-09 | 2018-04-08
FrmCRM.dll |  | 创托 pos卡券管理跨账套查询问题 |  | 刘洪伟 | 2018-04-08 | ok | 唐智伟 | 2018-04-09 | 2018-04-09
| UM641 | 会员衣柜-会员列表增加实际结算金额 | HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCrm_GetClosesPressCardInfo.sql HKDataBase/8表数据/04、CRM/SingleInfo会员资料配置文件.sql | 刘洪伟 | 2018-04-08 | OK | 唐智伟 | 2018-04-09 | 2018-04-09
| 会员标签功能在集团模式下不显示问题 |  | HKDataBase\8表数据\04、CRM\会员标签功能集团不显示问题.sql | 张宜伟 | 2018-04-08 | ok | 唐智伟 | 2018-04-09 | 2018-04-09
| 会员标签、标签分组功能在集团模式下不显示问题 |  | HKDataBase\8表数据\04、CRM\会员标签功能集团不显示问题.sql | 张宜伟 | 2018-04-09 | ok | 唐智伟 | 2018-04-09 | 2018-04-09
FrmBasCRM.dll FrmCRM.dll |  | 1、会员回访对象设置会员条件的窗体，和会员标签的保持一致。 2、会员电话回访内容中，“是否必填”无法勾选。 3、当条件设置为会员生日等于本周或者等于本月，无法生成会员回访对象。 4、“手动选择历史回访会员”的会员回访对象，做电话回访时，默认显示第一个对象。 5、会员回访有3条历史信息查询的数据，会员回访日志报表，一条记录都查不到。 6、会员回访意见报表查到的数据不全，主要是“服务人员”字段问题 | HKDataBase/3视图/04、CRM/vmCRM_Bas_VisitCustomerInfo.sql HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_Bas_VisitCustomerInfo.sql HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_Rpt_VisitAnalysis.sql HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_Rpt_VisitRecordLog.sql | 何燕欢 | 2018-04-09 | ok | 唐智伟 | 2018-04-10 | 2018-04-09
FrmBasCRM.dll FrmCRM.dll |  | 会员回访 1、修改数据获取逻辑，同一公司同一对象同一人只生成一次； 2、查询全部会员时处理一人多卡问题 3、“手动选择历史回访会员”类型的会员回访对象，在查询会员回访对象时，“回访操作员”的筛选条件无效，该类型在电话回访时只加载同一类型的回访对象 | HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_Rpt_VisitRecordLog.sql HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_Bas_VisitCustomerInfo.sql HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_GetVisitCustomerInfo.sql | 何燕欢 | 2018-04-09 | ok | 唐智伟 | 2018-04-10 | 2018-04-10
FrmCRM.dll | bug34941 | 储值卡售卡，数据列表和详细资料的记录数不一致 |  | 张宜伟 | 2018-04-10 | ok | 唐智伟 | 2018-04-11 | 2018-04-11
|  | 会员回访脚本和报表文件 | HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_Rpt_VisitRecord.sql HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_Rpt_VisitRecordLog.sql HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_GetVisitCustomerInfo.sql HKDataBase/RPT/Crm/会员回访意见报表.rps HKDataBase/RPT/Crm/会员回访日志报表.rps | 何燕欢 | 2018-04-10 | ok | 唐智伟 | 2018-04-11 | 2018-04-11
FrmBasCRM.dll | bug | 会员优惠券定义审核后控件状态不正确 |  | 张宜伟 | 2018-04-11 | 36249 | 唐智伟 | 2018-04-11 | 2018-04-11
FrmBasCRM.dll FrmCRM.dll |  | 电话回访查询出来的会员数据重复问题 | HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_Bas_VisitCustomerInfo.sql | 何燕欢 | 2018-04-11 | 36242 36248 | 唐智伟 | 2018-04-11 | 2018-04-11

## 货品管理APP
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
| HK380 | app增加现货销售功能 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spBDS_CreateBillFromBDS_Spots.sql | 史洋洋 | 2018-03-13 | ok | 陈丽萍 | 2018-03-14 | 2018-03-14
| TX219 | 自动送审修改:之前用的单据类型是错误的 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spWMS_AuditSendAuto.sql | 易哲 | 2018-03-13 | ok | 陈丽萍 | 2018-03-14 | 2018-03-14
| TX219 | 自动送审问题修复（生成的单据只能当前用户审核） | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spWMS_AuditSendAuto.sql | 陈楷华 | 2018-03-21 | ok | 陈丽萍 | 2018-03-27 | 2018-03-22
| TX219 | 送审脚本优化和bug修复 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spWMS_AuditSendAuto.sql | 陈楷华 | 2018-03-23 | ok | 陈丽萍 | 2018-03-27 | 2018-03-26
| TX219 | 送审脚本优化和bug修复:弹出子查询不止一个的问题 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spWMS_AuditSendAuto.sql | 陈楷华 | 2018-03-24 | ok | 陈丽萍 | 2018-03-27 | 2018-03-27
|  | APP自动升级(免测) | HKDataBase/8表数据/17、CSM/APP自动升级脚本BDS.sql | 易哲 | 2018-03-27 | 免测 |  |  | 2018-03-28
|  | 先判断是否有注册,防止覆盖(免测) | HKDataBase/8表数据/08、WMS/APP默认注册脚本.sql | 易哲 | 2018-03-27 | 免测 |  |  | 2018-03-28
| HK378 | 通用移动POS | HKDataBase/1表/24、MPOS/MP_POS_SaleDetail.sql HKDataBase/1表/24、MPOS/MP_POS_SaleDetail_ALTER.sql HKDataBase/1表/24、MPOS/MP_POS_SaleMaster.sql HKDataBase/1表/24、MPOS/MP_POS_SaleMaster_ALTER.sql HKDataBase/1表/24、MPOS/MP_POS_SaleReceiptDetail.sql HKDataBase/1表/24、MPOS/MP_POS_SaleReceiptDetail_ALTER.sql HKDataBase/6存储过程/26、MPOS/spMPOS_GetPOSShop.sql HKDataBase/6存储过程/26、MPOS/spMPOS_InsertPOSData.sql HKDataBase/6存储过程/26、MPOS/spMPOS_Pos_QueryVIPBirthdayQty.sql HKDataBase/6存储过程/26、MPOS/spMPOS_POS_Transformation.sql HKDataBase/6存储过程/26、MPOS/spMPOS_POSGetMaterialByBarcode.sql HKDataBase/6存储过程/26、MPOS/spMPOS_QuerySmallTicketNo.sql HKDataBase/8表数据/24、MPOS/MPOS_BillState.sql | 刘海波 | 2018-04-02 |  |  |  | 2018-04-03
| GYSS022 | 其他入库单签入 | HKDataBase/3视图/17、CSM/vwBDS_InBill.sql HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spWMS_AuditSendAuto.sql HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spBDS_CreateInBill.sql | 史洋洋 | 2018-04-10 |  |  |  | 2018-04-11
| hk412 | 现货销售单签入 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spBDS_CreateBillFromBDS_Spots.sql | 史洋洋 | 2018-04-10 |  |  |  | 2018-04-11
| bug | 移动pos添加字段 | HKDataBase/6存储过程/26、MPOS/spMPOS_InsertPOSData.sql HKDataBase/6存储过程/26、MPOS/spMPOS_POSGetMaterialByBarcode.sql | 刘海波 | 2018-04-10 |  |  |  | 2018-04-11

## 报表平台
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
|  | 35142 | HK进销存：可用库存报表，可占用库存报表，UR274需求增加其它出库申请单占库存计算公式，这2个报表需调整占用库存 | \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_InvTakeUp.sql | 欧国辉 | 2018-03-13 | UR274未签入29版本 | 虞超琼 | 2018-03-14 | 2018-03-14
|  |  | 可占用库存报表 | \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_InvTakeUp.sql | 欧国辉 | 2018-03-14 | 免测 | 免测
|  |  | 3.在POS销售报表中能管控不显示“微信绑定状态”；BUG | \HKV1.0.0\HKDataBase\RPT\JXC\POS销售分析表.rps \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_SalPosAnalysis.sql | 欧国辉 | 2018-03-15 | 免测 |  |  | 2018-03-16
|  | 35459 | （足迹）优惠卷使用状况统计（活动）报表查询不出数据来 | \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_SaleTHQ.sql \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_SaleTHQ_FIX.sql \HKV1.0.0\HKDataBase\RPT\JXC\优惠券使用状况统计表.rps | 欧国辉 | 2018-03-16 | ok | 唐智伟 | 2018-03-19 | 2018-03-19
|  | 35559 | （唯尚）优化，会员优惠卷查询报表，在公司查询不出集团模式定义的并在本公司消费的优惠卷数据 | \HKV1.0.0\HKDataBase\RPT\JXC\会员优惠券状况查询报表.rps | 欧国辉 | 2018-03-23 | ok | 唐智伟 | 2018-03-28 | 2018-03-26
|  | 5446 | 翔正（版本号：V1.28.16.001）调拨出库报表和调拨入库报表都没有显示更新后的货品资料字段（年份、季节） | \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_MovInSheet.sql \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_MovOutSheet.sql | 欧国辉 | 2018-03-23 | ok | 虞超琼 | 2018-03-26 | 2018-03-26
| 足迹 |  | 供应商往来对账单 | \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\02、FIPublic\spFI_Rpt_ApContactCheck.sql | 欧国辉 | 2018-03-23 |  |  |  | 2018-03-26
|  | SG123 | POS销售结算方明细报表 | \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\05、EM\spEM_Rpt_SaleBalanceTypeList.sql | 欧国辉 | 2018-03-23 | no | 唐智伟 | 2018-03-28 | 2018-03-26
| 足迹 |  | 应付账龄分析明细报表 | \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\02、FIPublic\spFI_Rpt_ARPAgeGroupOther.sql | 欧国辉 | 2018-03-23 | ok | 唐智伟 | 2018-03-28 | 2018-03-26
|  | 35496 | HK进销存：新旧货对照报表-界面上面的未反货数量不正确 | \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_NOMaterailCompare.sql | 欧国辉 | 2018-03-23 | ok | 虞超琼 | 2018-04-11 | 2018-03-26
|  |  | 修复pos销售分析报表查询报错问题 | \HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_SalPosAnalysis.sql | 游剑基 | 2018-03-23 | 免测 |  |  | 2018-03-26
|  | 34763,34764 | 商场运动城设置多个楼层资料之后做POS销售之后查询商场报表时数据显示重复问题 | \HKV1.0.0\HKDataBase\RPT\JXC\POS销售查询.rps | 欧国辉 | 2018-03-26 | OK | 黄子珊 | 2018-04-08 | 2018-03-27
|  | 35778 | （中山宝威）pos销售分析表，按明细查询，年，月字段显示为数据区域了 | \HKV1.0.0\HKDataBase\RPT\JXC\POS销售分析表.rps | 欧国辉 | 2018-03-27 | ok | 唐智伟 | 2018-03-28 | 2018-03-28
|  | SG123 | POS销售结算方明细报表 | \HKV1.0.0\HKDataBase\RPT\JXC\POS销售结算方式明细报表.rps | 欧国辉 | 2018-03-28 | ok | 唐智伟 | 2018-03-28 | 2018-03-28
|  | SG123 | POS销售结算方明细报表 | \HKV1.0.0\HKDataBase\RPT\JXC\POS销售结算方式明细报表.rps | 欧国辉 | 2018-03-28 | ok | 唐智伟 | 2018-03-29 | 2018-03-29
|  | 34763,34764 | 商场运动城设置多个楼层资料之后做POS销售之后查询商场报表时数据显示重复问题 | \HKV1.0.0\HKDataBase\RPT\EM\POS销售查询报表.rps | 欧国辉 | 2018-04-02 | OK | 黄子珊 | 2018-04-08 | 2018-04-03
|  | 35744 | 会员优惠卷状况查询报表，发卡店铺没有数 | \HKDataBase\6存储过程\04、CRM\spCrm_Rpt_CardTHQ.sql \HKDataBase\RPT\Crm\会员优惠券状况查询报表.rps | 游剑基 | 2018-04-11 | ok | 唐智伟 | 2018-04-11 | 2018-04-11

## 商场
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
CommonCls.dll FrmEMPos.dll |  | 调整POS本地收银银联打印的问题 |  | 何燕欢 | 2018-03-14 | 还在调整中，暂未测试 |  |  | 2018-03-14
FrmEMPos.dll | 需求 | 1.FY118收银录入顺序需要进行调整，客户收款台不配鼠标，且小票号与店铺不做绑定，因此录票顺序，及店铺录入方式需要进行调整。 2.FY120交行接口需要打印交易流水和补单卡单、结算功能，需要界面化给用户使用。 3.FY121银行卡退货分为当时的退货，及隔日退货，两种形式，需要在收款方式中区分当日撤销与隔日退货。 | HKDataBase\8表数据\05、EM\BalanceCB（结账）.sql HKDataBase\8表数据\05、EM\RePrintLastSalesSlip（重打印上笔）.sql HKDataBase\8表数据\05、EM\RePrintSalesSlip（重印任一笔）.sql HKDataBase\8表数据\05、EM\SignIn（签到）.sql HKDataBase\8表数据\05、EM\参数（POS收银店柜是否必须手工录入）.sql HKDataBase\8表数据\05、EM\参数（POS销售明细是否先录入结款码）.sql HKDataBase\8表数据\05、EM\收款方式配置修改.sql HKDataBase\1表\05、EM\收款方式增加交易日期字段.sql | 张宜伟 | 2018-03-26 | BUG36312/BUG36319/BUG36322/BUG36325/BUG36343/BUG36345/BUG36347/BUG36349/BUG36351 | 黄子珊 | 2018-04-13 | 2018-03-27

## 生产
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
LgcBasic.dll FrmPMWW.dll | BUG35251、 | 成品外发出库单 1、修改数据列表成本金额字段要审核生效单据才能出来问题 |  | 何燕欢 | 2018-03-12 | ok | 郭静文 | 2018-03-16 | 2018-03-14
CalCustom.dll CommonCls.dll FacAF.dll FacBill.dll FacPUB.dll FacSYS.dll FrmBas.dll FrmBasEM.dll FrmBasSD.dll FrmBCApi.dll FrmEMPos.dll FrmFA.dll FrmFI.dll FrmFICM.dll FrmFIPUB.dll FrmFIRP.dll FrmHR.dll FrmSD.dll FrmSDPos.dll FrmSDPUB.dll FrmTMP.dll FrmWMS.dll LgcBasic.dll LgcSYS.dll LgcWMS.dll |  | 重打这些dll | HKProjects/PublicDll/Utility.XML HKProjects\PublicDll\Utility.dll | 邹耀武 | 2018-03-23 |  |  |  | 2018-03-23
LgcPM.dll FrmPMPur.dll | BUG29620 | 物料采购订单 1、参数P0008的数据取值 物料调拨单 1、主表生效日期有误 | HKDataBase/6存储过程/20、PM/spPM_Pur_Order_GetOrgPrice.sql HKDataBase/6存储过程/20、PM/spPM_MultSaveMatMove.sql | 何燕欢 | 2018-03-28 | bug35997 | 郭静文 | 2018-04-09 | 2018-03-29
| BUG31199 | 外发加工单一开始就是代销的，可以直接通过勾选款号对应货品资料的是否受托代销进行判断，直接入库后生成其他入库单，不需要再通过转的功能实现经销转代销 | HKDataBase/6存储过程/20、PM/spPM_WWContract_Audit.sql HKDataBase/8表数据/20、PM/3.参数/配置参数WW0015.sql | 何燕欢 | 2018-03-29 | bug36014 | 郭静文 | 2018-04-09 | 2018-03-30
FrmPMInv.dll |  | 物料调拨单调入调出仓不能相同 | HKDataBase/8表数据/20、PM/2.功能模块/仓库管理/ToolExport_仓库管理_物料调拨单(PM_Inv_MatMove).sql | 何燕欢 | 2018-04-09 | ok | 郭静文 | 2018-04-09 | 2018-04-09
FrmBasPM.dll |  | 1. 优美排期公式新增报错 2. 优美删除物料类型等基础资料速度慢的问题 | HKDataBase/6存储过程/00、Public/spSys_ExistSingleKeyValue.sql | 牛建新 | 2018-04-10 | ok | 郭静文 | 2018-04-11 | 2018-04-11

## 会员服务
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 人事web
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 羽绒
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 重大问题说明
模块 | 项目文件 | 脚本 | 问题和处理方式说明 | 修改人 | 修改日期 | 打包日期
电商 | ErpOrderSerivce |  | 加长了字段。 先打包ERP，确保电商的代码已经获取最新。 打包订单推送接口程序。这个只能手动打包。项目路径 $/HKIT-ERP/HKV1.0.0/HKProjects/Form/TopSetting | 马俊伟 | 2018-03-28
电商 | HK.BSBusiness |  | 先打包ERP，确保电商的代码已经获取最新。 打包订单推送接口程序。这个只能手动打包。项目路径 $/HKIT-ERP/HKV1.0.0/HKProjects/Service | 马俊伟 | 2018-04-03