## 进销存
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmSDPos.dll | 需求 | POS销售添加释放会员优惠及切换销售类型时释放优惠 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\SD_Pos_ShortcutKeyUserSet(POSReleaseCRM).sql | 林丹旭 | 2018-05-08 | ok | 唐智伟 | 2018-05-09 | 2018-05-09
|  | 优化脚本（免测） | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_AuditCheckInvSizeGrid.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_SalRejectQty.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_SalOrderQty_CNoCheck.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_PurReceiptQty.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_PurRejectQty.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_ForeseeShipQty_CPartNoCheck.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_ForeseeMoveReqQty.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_ForeseeMoveOutQty.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_CurStockQty.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_OtherReqMoveOutQty.sql | 陈瑞斌 | 2018-05-10 | 免测 |  |  | 2018-05-11
FrmSDPos.dll | Bug36680 | POS销售使用积分抵现规则，兑现大于1000的数值积分时，会员优惠界面的兑换积分还是1000 |  | 李韬 | 2018-05-10 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-11 | 2018-05-11
|  | POS销售使用积分抵现退换货不退积分时，明细积分抵扣分摊问题 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_PosApportTheAmoutOfMasterPresend.sql | 林丹旭 | 2018-05-10 | ok | 唐智伟 | 2018-05-11 | 2018-05-11
FrmSD.dll | GYSS023 FY058 | 1.初盘盘点单单据状态增加已审核筛选条件 2.添加打印选择客户全程的功能 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\库存管理_销售退货入库单表配置013.sql | 蔡锦明 | 2018-05-11 | 1.OK 2.OK | 虞超琼 | 2018-05-14 | 2018-05-14
FrmSDPos.dll | DR909 | POS销售中店员可以自行操作金币转现申请单，加密码管控 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1136.sql | 李韬 | 2018-05-14 | no | 唐智伟 | 2018-05-15 | 2018-05-15
FrmSDPos.dll | TX225 | POS销售界面弹出会员信息窗口需求 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1040(更新).sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1137.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1138.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1139.sql | 李韬 | 2018-05-15 | no | 唐智伟 | 2018-05-15 | 2018-05-15
| BUG | 足迹：爱矫健帐套POS单使用了会员优惠券，但是系统显示未使用，并且可以多次使用；经查通过订金单使用了会员优惠券收款方式 | HKDataBase\1表\01、JXC\SD_POS_PrePayMaster(添加字段).sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_PosSaleByPreDischargeIntegral.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_PosSaleFinished.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Pos_PosPrePayRefun.sql | 林丹旭 | 2018-05-15 | OK | 黄子珊 | 2018-05-16 | 2018-05-15
FrmSD |  | 维修单-店铺 选择来源单不根据店铺筛选 |  | 陈瑞斌 | 2018-05-15 | OK | 虞超琼 | 2018-05-15 | 2018-05-15
| BUG | 调拨申请单和出库单判断标准库存量 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_CheckBill.sql | 范勇 | 2018-05-15 | OK | 虞超琼 | 2018-05-15 | 2018-05-15
| Dr909 | 金币转现申请单参数仅管控零售版本 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1136.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\金币转现申请单功能增加到零售端.sql | 李韬 | 2018-05-15 | NO, | 唐智伟 | 2018-05-15 | 2018-05-15
| BUG | 调拨申请单和出库单判断标准库存量 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_CheckBill_WF.sql | 范勇 | 2018-05-15 | OK | 虞超琼 | 2018-05-15 | 2018-05-16
FrmSDPos.dll | BUG | 东京企划两个促销活动三叠加问题 |  | 林丹旭 | 2018-05-15 | ok | 唐智伟 | 2018-05-16 | 2018-05-16
|  | 日志表加长字段(免测) | HKDataBase\1表\01、JXC\Sys_POSExLogInfo(ExType).sql | 林丹旭 | 2018-05-15 | 免测 |  |  | 2018-05-16
FrmSDPos.dll | TX225 | POS销售界面弹出会员信息窗口需求 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1139.sql | 李韬 | 2018-05-16 | ok | 唐智伟 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmSDPos.dll | BUG37346 | POS销售尺码快捷退换结算时会带出会员优惠券的收款明细 |  | 林丹旭 | 2018-05-16 | ok | 唐智伟 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmSDPos.dll | Bug37357 | 金币转现申请单 职员密码错误进行提示 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1136.sql | 李韬 | 2018-05-16 | ok | 唐智伟 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmSDPos.dll FrmSDPUB.dll | BUG37138 | pos销售优化，订金单开立是使用的收款方式停用之后，去销售这张pos单，出现报错 |  | 林丹旭 | 2018-05-16 | ok | 唐智伟 | 2018-05-16 | 2018-05-16

## 仓储
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
| 电商仓储 | 增加是否是全渠道订单的字段（免测） | HKDataBase/1表/23、EWMS/EWS_Out_OrderMaster_ALTER.sql HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_CreateOrder.sql | 陈楷华 | 2018-05-10 | 免测 |  |  | 2018-05-11
|  | 电商仓储复核扣库存 | HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_OutBillCheck.sql | 彭立 | 2018-05-10 | 测试库正常，客户环境已执行脚本 | 陈丽萍 | 2018-05-11 | 2018-05-11
FrmWMS | bug29178 |  |  | 彭立 | 2018-05-11 | ok | 陈丽萍 | 2018-05-15 | 2018-05-14
FrmWMS | bug37139 |  |  | 彭立 | 2018-05-11 | ok | 陈丽萍 | 2018-05-15 | 2018-05-14
|  | 仓储收货确认产生采购入库单,没有生效日期的问题 | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_AuditBillAuto.sql | 易哲 | 2018-05-14 | ok | 陈丽萍 | 2018-05-15 | 2018-05-15

## 电商
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
| HK362,TX200 | 调整下载订单脚本，大仓物流的默认已接单 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_SalOrderMasterBitDownd.sql | 马俊伟 | 2018-05-10 | OK | 李娇 | 2018-05-15 | 2018-05-11
| FY151 | 快递单模板添加货号对应简易储位的字段，主储位及次储位 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_PickOrderExpressPrint.sql | 马俊伟 | 2018-05-11 | OK | 李娇 | 2018-05-16 | 2018-05-11
|  | 解决打包报错 | HKDataBase/1表/03、BC/BC_Sal_OrderMaster_Add_isExchangebill.sql | 马俊伟 | 2018-05-11 | 免测 |  |  | 2018-05-14
| Bug37186 | 解决公司模式的同一个手机号在其他公司账套下存在会员，那么其他公司账套不能生成会员问题 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_InsertIntoCardCustomerInfo.sql | 马俊伟 | 2018-05-14 | OK | 李娇 | 2018-05-15 | 2018-05-15
|  | 解决网店零售订单导入报错 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_ImportSalOrderMaster_ComitII.sql | 马俊伟 | 2018-05-15 | OK | 李娇 | 2018-05-16 | 2018-05-16
|  | 解决快递单预览报错 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_PickOrderExpressPrint.sql | 马俊伟 | 2018-05-16 | OK | 李娇 | 2018-05-16 | 2018-05-16

## 会员
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 公共财务
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmFA |  | 35871 | 固定资产：设置存放地点权限，用无权限用户登录查询店铺资产转入单，存放地点为空白 |  | 林润鹏 | 2018-05-08 | NO | 钟燕红 | 2018-05-09 | 2018-05-09
FrmFA |  | 35871 | 固定资产：设置存放地点权限，用无权限用户登录查询店铺资产转入单，存放地点为空白 |  | 林润鹏 | 2018-05-10 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-11 | 2018-05-11
FrmTMP |  | 36780 | 税务管理：向导新增进项台湾发票，主档的税率不是取发票类型对应的税率的 |  | 林润鹏 | 2018-05-10 | OK | 钟燕红 | 2018-05-15 | 2018-05-11
FrmFIRP |  | 35353 | 应收应付：付款申请单没有管控不能多次生成付款单 |  | 陈彬 | 2018-05-10 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-11 | 2018-05-11
|  | 37115 | FY152:凭证抛转模板-事务类型是“应付凭单”-数据来源是“发票明细”-可选项目中增加一个“税率”字段，就是放出税率字段 | HKDataBase/8表数据/02、FIPublic/FIGL_Vmi_AllowUseItemSet配置VMPayable.sql HKDataBase/3视图/02、FIPublic/vwFIRP_Arp_VoucherInvoice.sql | 姚贺祥 | 2018-05-10 |  |  |  | 2018-05-11
FrmTMP |  | 36780 | 税务管理：向导新增进项台湾发票，主档的税率不是取发票类型对应的税率的 |  | 林润鹏 | 2018-05-11 | OK | 钟燕红 | 2018-05-15 | 2018-05-14
FrmFA |  | 37137 | 固定资产：资产转出单店铺，全选存放地点会刷不出数据的 |  | 林润鹏 | 2018-05-11 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-14 | 2018-05-14
|  | 37145 | 总账：FY152应付凭单凭证生成界面，发票页签没有放出税率字段 | HKDataBase/8表数据/02、FIPublic/FIGL_Vmi_AllowUseItemSet配置VMPayable.sql | 姚贺祥 | 2018-05-11 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-14 | 2018-05-14
|  | 37335 | 报表查询：客户对账单按账户查询，由多张销售出库单生成的应收凭单金额会翻倍，来源单数量显示不正确 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFIRP_Rpt_ARDetailBookAccount.sql | 陆艳贞 | 2018-05-15 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-15 | 2018-05-15
FrmTMP |  | 36780 | 税务管理：向导新增进项台湾发票，主档的税率不是取发票类型对应的税率的 |  | 林润鹏 | 2018-05-15 | OK | 钟燕红 | 2018-05-16 | 2018-05-16
|  | 37348 | 报表查询：应收凭单来源单有多张，在客户对账单按账户查询，其手工单号没有区分来源单显示 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFIRP_Rpt_ARDetailBookAccount.sql | 陆艳贞 | 2018-05-15 | NO | 姚丹丹 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmFIRP |  | 36823 | （创托）应收应付：销售出库单流转到应收凭单并保存，再新增选该出库单，两张单都能审核生效 |  | 姚贺祥 | 2018-05-16 | OK | 钟燕红 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmFA |  | 37340 | 固定资产：资产批量处理刷新时没有过滤无数据权限的存放地点 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spSys_AF_GetForCheck.sql | 林润鹏 | 2018-05-16 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-16 | 2018-05-16

## 人力
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmHR |  | 37097 | 人力：店员达标金额调整导入报错 |  | 陆艳贞 | 2018-05-09 | ok | 梁雯婵 | 2018-05-11 | 2018-05-10
|  | 37309 | 福利缴交计算报错 | HKDataBase/3视图/06、HR/vwHR_PersonnelInfo.sql | 王薪凯 | 2018-05-14 | OK | 钟燕红 | 2018-05-16 | 2018-05-15
LgcBasic |  | 37303 | 人力：佣金销售金额调整删除不了数据 |  | 陆艳贞 | 2018-05-14 | ok | 梁雯婵 | 2018-05-15 | 2018-05-15
|  | 37311 | 店铺业绩计算报CardID不能为null的错误 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_PM_ShopPerformanceCaculate.sql | 陆艳贞 | 2018-05-14 | ok | 梁雯婵 | 2018-05-15 | 2018-05-15
|  | 37309 | 福利缴交计算报错 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_WF_WelfareCaculate.sql | 王薪凯 | 2018-05-15 | OK | 钟燕红 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmHR |  | 37329 | 人力：店铺达标金额调整，通过excel导入的数据：删除后刷新还会出现；修改调整金额无效 |  | 陆艳贞 | 2018-05-15 | OK | 钟燕红 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmHR |  | 37355 | 人力：个人行事历切换考勤方案，调整排班保存后，考勤方案会自动切换到第一个考勤方案，但下方的排班内容还是原来的考勤方案 |  | 王薪凯 | 2018-05-15 | OK | 钟燕红 | 2018-05-16 | 2018-05-16
|  | 37355 | 补充脚本 | HKDataBase/1表/06、HR/HR_PM_PersonnelPerformanceSetting.sql | 王薪凯 | 2018-05-16 |  |  |  | 2018-05-16

## 报表平台
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
|  | BCS343 | 电商订单汇总表增加款号、货品类别、货品系列、货品项目、货品款型、年份、季节 、性别、面料、买家昵称字段 | \HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_Rpt_SalOrder.sql \HKDataBase\RPT\BC\电商订单汇总表.rps | 游剑基 | 2018-04-28 | OK | 李娇 | 2018-05-16 | 2018-05-02
|  |  | 修复电商订单汇总表数量错误问题 | \HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_Rpt_SalOrder.sql | 游剑基 | 2018-05-02 | OK | 李娇 | 2018-05-15 | 2018-05-02
|  | 36867 | 会员优惠券状况查询报表，消费日期查询条件无效了 | \HKDataBase\6存储过程\04、CRM\spCrm_Rpt_CardTHQ.sql | 游剑基 | 2018-05-07 | 已挑出，不升级 | 唐智伟 | 2018-05-08 | 2018-05-08
|  |  | 优化pos销售分析表 | \HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_SalPosAnalysis.sql | 游剑基 | 2018-05-10 | 免测 |  |  | 2018-05-11

## 生产
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 商场
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
CommonCls.dll FrmEMPos.dll |  | 交班打印的取数来自于班次的时间段 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_Pos_PrintGoOffWork.sql | 何燕欢 | 2018-05-09 | NO，问题还存在 | 黄子珊 | 2018-05-15 | 2018-05-10
CommonCls.dll |  | 1、本地收银重打提示小票不存在的问题 2、修改小票的样式，多张小票的情况下，每张小票各自打印小票对应的交易项，但是付款方式需要打印全部的付款项 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosTicketPrint_FA.sql HKProjects/PublicDll/PrintModle/EMPOS_PrintTemplate_FA.xml | 何燕欢 | 2018-05-10 | 1.OK； 2.no,金额分摊显示错误；银行卡收款不显示金额 | 黄子珊 | 2018-05-15 | 2018-05-11
FrmEMPos.dll | 需求fy140 | 1.小票号自动生成时,规则按:收银台代码+年月日+4位流水+随便输入4位数字.（手动输入后四位小票号） 2.通过班次查询交班数据问题 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosAutoTicketNo2.sql HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_SumPosHandOver2.sql | 张宜伟 | 2018-05-11 | NO,BUG37389 | 黄子珊 | 2018-05-16 | 2018-05-14
FrmEMPos.dll | bug | 1.销售类型交班查询不出数据 2、重复输入小票号问题 |  | 张宜伟 | 2018-05-11 | OK | 黄子珊 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmEMPos.dll | 需求及bug | 1.需求Fy123，[POS收银增加当班查询] 2.支票收款方式刷卡截取卡号问题 3.红冲销售单时录入小票号问题 4.交班收银收款方式查询不全问题 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_PosSaleDetailQuery.sql HKDataBase/8表数据/05、EM/增加POS当班查询权限.sql | 张宜伟 | 2018-05-16 | 1.NO； 2.OK； 3.OK； 4.OK | 黄子珊 | 2018-05-16 | 2018-05-16
CommonCls.dll FrmEMPos.dll |  | 本地收银 1、交行结账，需要打印 2、交班查询打印 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_Pos_PrintGoOffWork.sql HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosTicketPrint_FA.sql HKProjects/PublicDll/PrintModle/EMPOS_PrintTemplate_FA.xml | 何燕欢 | 2018-05-16 | NO，问题还存在 | 黄子珊 | 2018-05-16 | 2018-05-16

## 货品管理APP
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 公共
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
LgcPUB | 是 | 任务：36852 | 将生成单号的方法改为调用存储过程(sp_GetNewBillNo_BecomeType0 （扫描单据表生成单号）、sp_GetNewBillNo_BecomeType1（根据计数器生成单号）、sp_GetNewBillNo根据配置表自动调用前面两种)--开发人员验证 | HKDataBase\6存储过程\00、Public\sp_GetNewBillNo.sql HKDataBase\6存储过程\00、Public\sp_GetNewBillNo_BecomeType0.sql HKDataBase\6存储过程\00、Public\sp_GetNewBillNo_BecomeType1.sql | 贺海龙 | 2018-05-02 | 免测 |  |  | 2018-05-04
| 是 |  | 凭证生成点击新增获取单号会报错的问题 | HKDataBase\6存储过程\00、Public\sp_GetNewBillNo_BecomeType0.sql | 贺海龙 | 2018-05-03 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-16 | 2018-05-04
HKMainBase | 否 |  | ERP登录主界面异常处理。--不用验证 |  | 贺海龙 | 2018-05-08 | 免测 |  |  | 2018-05-08

## 会员服务
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmCSM | BUG36648 | 1,会员服务消费打印,按次数的套餐显示出了有效期的问题 2,会员服务消费打印,消费次数显示错误的问题 |  | 易哲 | 2018-05-15 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-16 | 2018-05-16
| BUG36648 | 2,会员服务消费打印,消费次数显示错误的问题 3,积分扣减时, 积分有效期内积分不扣减的问题 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spSD_CsmSaleFinished.sql HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_PrintTicket.sql | 易哲 | 2018-05-16 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-16 | 2018-05-16

## 人事web
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 羽绒
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 重大问题说明
模块 | 项目文件 | 脚本 | 问题和处理方式说明 | 修改人 | 修改日期 | 打包日期
电商 | ErpOrderSerivce |  | 加长了字段。 先打包ERP，确保电商的代码已经获取最新。 打包订单推送接口程序。这个只能手动打包。项目路径 $/HKIT-ERP/HKV1.0.0/HKProjects/Form/TopSetting | 马俊伟 | 2018-05-08
电商 | HK.BSBusiness |  | 先打包ERP，确保电商的代码已经获取最新。 打包订单推送接口程序。这个只能手动打包。项目路径 $/HKIT-ERP/HKV1.0.0/HKProjects/Service/HK.BSBusiness | 马俊伟 | 2018-05-10