## 进销存
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmSDPos.dll |  | 唯尚在pos销售界面点退出时提示报错 |  | 李韬 | 2018-05-17 | ok | 唐智伟 | 2018-05-17 | 2018-05-17
FrmSDPos.dll | BUG | 解决多个促销活动允许折上折的叠加活动出现多次打折情况 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\零售管理_Pos销售表数据015.sql | 林丹旭 | 2018-05-17 | ok | 唐智伟 | 2018-05-21 | 2018-05-17
FrmBasCrm.dll LgcBasic.dll FrmSDPos.dll LgcSD.dll | WS076 | 会员限购模块内增加vip折扣管控 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\CRM_Bas_CardTypeSetLimitGroup(IsPositivSale).sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_CheckVipLimit.sql | 李韬 | 2018-05-17 | no | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-18
FrmBas.dll | DR929 | 修改现有负库存销售参数F1010，功能改为POS销售库存管控规则 | HKDataBase\1表\01、JXC\F1010添加表字段.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_ImportData.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1010修改参数需求.sql | 蔡锦明 | 2018-05-17 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-18
| WS076 | 更改位置 | HKDataBase\1表\01、JXC\CRM_Bas_CardTypeSetLimitGroup(IsPositivSale).sql | 李韬 | 2018-05-18 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-21
|  | 现货销售订单以及拣货单审核报错处理 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_AuditBill_WF.sql | 陈瑞斌 | 2018-05-21 | OK | 虞超琼 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSDPos.dll |  | 帆软会员信息窗口优化 |  | 李韬 | 2018-05-21 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSDPos.dll | DR929 | 负库存参数修改 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_GetShop.sql | 林丹旭 | 2018-05-21 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSDPos.dll | DR929 | 负库存参数修改（重签判断） |  | 林丹旭 | 2018-05-22 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
LgcBasic.dll | Bug | 设定店铺标准库存量excel导入数据优化(流程没有改动，能正常导入数据即可) |  | 罗立 | 2018-05-22 | OK | 虞超琼 | 2018-05-22 | 2018-05-22
frmsd | BUG37559 | 采购入库选取来源单窗口打开关闭报错 |  | 陈瑞斌 | 2018-05-22 | OK | 虞超琼 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSD.dll | Bug37570 | 客户仓库人员反馈调拨入库单打印状态存在BUG，调拨入库单在未打印的情况下“调拨入库单”打印状态为“0” |  | 罗立 | 2018-05-22 | OK | 虞超琼 | 2018-05-22 | 2018-05-22
LgcSD.dll |  | 会员限购模块内增加vip折扣管控，收银报错 |  | 李韬 | 2018-05-22 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSDPos.dll | DR921 | 店铺每日销售核算单 | HKDataBase\1表\01、JXC\SD_Pos_SaleByDayData(ScanCode22).sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Pos_SaleByDayData.sql | 林丹旭 | 2018-05-22 | OK | 黄子珊 | 2018-05-23 | 2018-05-22
LgcSD.dll |  | 台湾发票打印 保存失败 |  | 李韬 | 2018-05-22 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSDPos.dll |  | 台湾发票电子发票发票维护修改 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_RePrintInvoicQuery.sql | 李韬 | 2018-05-22 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSDPos.dll LgcSD.dll |  | 台湾发票电子发票发票维护修改 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_RePrintInvoicQuery.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_InvoiceInfo.sql | 李韬 | 2018-05-22 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
| BUG37555 | POS及其他相关出现报错 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1010修改参数需求.sql | 蔡锦明 | 2018-05-22 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-23
FrmSD FrmSDPUB |  | 维修单店铺选择来源单，需要提示必填 |  | 陈瑞斌 | 2018-05-22 | OK | 虞超琼 | 2018-05-22 | 2018-05-23
|  | 脚本运行出错修复 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_ImportData.sql | 蔡锦明 | 2018-05-22 | OK | 唐智伟 | 2018-05-23 | 2018-05-23
LgcBasic.dll | Bug | 设定店铺标准库存量excel导入数据优化(流程没有改动，能正常导入数据即可) |  | 罗立 | 2018-05-22 | OK | 虞超琼 | 2018-05-22 | 2018-05-23
FrmSDPos.dll |  | 对该POS单已经进行结算,可在当班查询窗体查询相关数据进行优化 |  | 林丹旭 | 2018-05-23 | ok | 唐智伟 | 2018-05-23 | 2018-05-23
| BUG | 修复店铺勾上允许负库存销售时弹出消息框“不允许负库存销售“的问题 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_ImportData.sql | 蔡锦明 | 2018-05-23 | ok | 唐智伟 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmSDPos.dll |  | 帆软会员信息窗口第一次弹出按enter后erp界面不是最上层 |  | 李韬 | 2018-05-23 | ok | 唐智伟 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmSDPos.dll |  | 店铺每日销售核算单修复BUG | HKDataBase\8表数据\01、JXC\零售管理_店铺每日销售核数单表配置003.sql | 林丹旭 | 2018-05-23 | OK | 黄子珊 | 2018-05-23 | 2018-05-23
LgcSD.dll | Bug 37590 | 会员限购，限购货品正价销售，没有管控到设置此参数，商品还是会享有会员折扣 |  | 李韬 | 2018-05-23 | ok | 唐智伟 | 2018-05-23 | 2018-05-23

## 仓储
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmEWMS | bug37332 | 出货单管理下拉职员不用跟仓库联级，显示为全部职员 电商出货单复核，两张相同货号的单出货复核时先扫描已经拣完的出货单再扫未拣完的出货单，回写到出货单管理的出货状态不对 |  | 彭立 | 2018-05-16 | bug37332提示不对 | 陈丽萍 | 2018-05-17 | 2018-05-17
| 优化 | 修改台湾版本出错问题（免测） | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_AuditSendAuto.sql | 陈楷华 | 2018-05-17 | 免测 |  |  | 2018-05-18
FrmEWMS | bug37332 bug37352 |  | HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_PickSBillCreate.sql HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_PickMulBillCreate.sql HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_PickHotBillCreate.sql | 彭立 | 2018-05-17 | ok | 陈丽萍 | 2018-05-18 | 2018-05-18
FrmWMS LgcWMS | bug33320，bug36171 |  | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWms_Inv_SyncBillWmsStatus.sql | 彭立 | 2018-05-22 | bug37597 | 陈丽萍 | 2018-05-23 | 2018-05-23

## 电商
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
|  | 解决没有设置次储位，主储位字段也无法取出 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_PickOrderExpressPrint.sql | 马俊伟 | 2018-05-23 |  |  |  | 2018-05-23
|  | 解决crm会员积分，换出货单拣货出库积分没有生成 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_NetOrderToPosSale.sql | 马俊伟 | 2018-05-21 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmBC | BUG36765 BUG37125 | 通用29 自提发货单界面优化 通用29全渠道发货单报错 网店零售订单的复制,调整为，复制订单的时候，物流方式 改为快递，配送店铺清空。 |  | 丁世俊 | 2018-05-18 | 自提发货单间距未调整 |  |  | 2018-05-18
| bug37574 | 法雅电商拣货单打印快递，全部勾选打印报错 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_PickOrderExpressPrint.sql | 唐波 | 2018-05-22 | OK | 李娇 | 2018-05-22 | 2018-05-22
| bug37574 | 法雅电商拣货单打印快递，全部勾选打印报错 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_PickOrderExpressPrint.sql | 唐波 | 2018-05-22 | OK | 李娇 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmBC | 任务35422 | 1，全渠道发货单详细页面布局。 2，全渠道发货单详细页面金额显示不正确问题。 3，全渠道发货单界面新增【订单店铺查询】和列表排序问题。 4，已发货的订单在列表沉底 5，接单和拒单功能放在菜单栏操作 | HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_OCInvoice.sql HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_OCInvoiceDetail.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\全渠道发货单菜单配置.sql | 丁世俊 | 2018-05-22 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmBC | 任务35422 | 1，直接全渠道发货布局不刷新直接点详细资料报错问题。 2，全渠道发货单扫描复核改成跟KM扫描复核界面一样。 |  | 丁世俊 | 2018-05-23 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmBC | 任务35422 | 1，全渠道发货单数据列表默认发货日期为空，待发货后回写才有发货时间 2，复核数问题。 3，确认发货前先检查复核数量。 | HKDataBase\1表\03、BC\UpdateBC_Sal_OrderMaster(outdate)Defualt.sql HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_OCInvoiceDetail.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\全渠道发货单菜单配置.sql | 丁世俊 | 2018-05-23 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmBC | 任务35422 | 补签发货时间默认为空脚本，解决详细界面接单返回第一张单的信息 | HKDataBase\8表数据\03、BC\UpdateBC_Sal_OrderMaster(outdate)Defualt.sql | 丁世俊 | 2018-05-23 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmBC | 任务35422 | 1，不显示已拒单数据。 2，发货状态值取： 取消，待发货，已发货，完成 |  | 丁世俊 | 2018-05-23 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmBC | 任务35422 | 1，拒单点关闭提醒接单成功问题。 2，接单后才能进行扫描复核和发货 |  | 丁世俊 | 2018-05-23 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23
|  | 解决快递单储位没有显示订单所有货品的储位问题 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_PickOrderExpressPrint.sql | 马俊伟 | 2018-05-23 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23

## 会员
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 公共财务
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmFA |  | 37413 | 固定资产：单据没有过滤掉无存放地点数据权限的资产 |  | 林润鹏 | 2018-05-18 | NO | 姚丹丹 | 2018-05-22 | 2018-05-21
FrmFA |  | 37413 | 固定资产：单据没有过滤掉无存放地点数据权限的资产 |  | 林润鹏 | 2018-05-22 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-22 | 2018-05-22
|  | 37583 | 基础资料：天创付款条件保存时报错 | HKDataBase/1表/02、FIPublic/PaymentDayCalcMethod字段类型修改.sql | 姚贺祥 | 2018-05-22 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmFA |  | 37584 | （足迹）固定资产：资产转入单（店铺）数据列表输入资产编码/资产名称，查询无效 |  | 林润鹏 | 2018-05-22 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmFA |  | 37602 | 固定资产：资产清理单批量清理选择资产，刷新出现报错 |  | 林润鹏 | 2018-05-23 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-23 | 2018-05-23

## 人力
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmHR |  | 37402 | 差勤单审核提示信息错误 |  | 王薪凯 | 2018-05-17 | OK | 钟燕红 | 2018-05-18 | 2018-05-18
FrmHR |  | 37384 | 人力：个人行事历，连续点两次刷新：第一次刷新，方案变了，下面内容没变，第二次刷新，方案没变，下面内容变 |  | 王薪凯 | 2018-05-17 | OK | 钟燕红 | 2018-05-18 | 2018-05-18
FrmHR |  | 37351 | 人力：佣金销售金额调整，业务类型显示为代码，保存后会不见 |  | 王薪凯 | 2018-05-17 | OK | 钟燕红 | 2018-05-18 | 2018-05-18
|  | 37350 | 人力：区域达标金额调整 保存报错 | HKDataBase/3视图/06、HR/vwHR_PM_AreaAdjustSales.sql | 王薪凯 | 2018-05-17 | OK | 钟燕红 | 2018-05-18 | 2018-05-18
|  | 37349 | 人力：佣金销售金额调整，只录入调整金额，不录入店铺，保存后数据会不见了 | HKDataBase/3视图/06、HR/vwHR_PM_CommisionAdjustSales.sql | 王薪凯 | 2018-05-17 | OK | 钟燕红 | 2018-05-18 | 2018-05-18
FrmHR |  | 36855 | 人力：谈判工资不需要从职级薪资的定义读取，手工输入调后工资就可以 |  | 王薪凯 | 2018-05-17 | NO | 钟燕红 | 2018-05-18 | 2018-05-18
|  | 37552 | 人力：区域达标金额调整导入报错 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_PM_AreaAdjustSalesImport.sql | 陆艳贞 | 2018-05-18 | OK | 钟燕红 | 2018-05-23 | 2018-05-21
FrmHR |  | 36855 | 人力：谈判工资不需要从职级薪资的定义读取，手工输入调后工资就可以 |  | 王薪凯 | 2018-05-23 | OK | 钟燕红 | 2018-05-23 | 2018-05-23

## 报表平台
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 生产
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 商场
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
CommonCls.dll FrmEMPos.dll |  | 交班打印的取数来自于班次的时间段 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_Pos_PrintGoOffWork.sql | 何燕欢 | 2018-05-09 | NO，问题还存在 | 黄子珊 | 2018-05-15 | 2018-05-10
CommonCls.dll |  | 1、本地收银重打提示小票不存在的问题 2、修改小票的样式，多张小票的情况下，每张小票各自打印小票对应的交易项，但是付款方式需要打印全部的付款项 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosTicketPrint_FA.sql HKProjects/PublicDll/PrintModle/EMPOS_PrintTemplate_FA.xml | 何燕欢 | 2018-05-10 | 1.OK； 2.no,金额分摊显示错误；银行卡收款不显示金额 | 黄子珊 | 2018-05-15 | 2018-05-11
FrmEMPos.dll | 需求fy140 | 1.小票号自动生成时,规则按:收银台代码+年月日+4位流水+随便输入4位数字.（手动输入后四位小票号） 2.通过班次查询交班数据问题 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosAutoTicketNo2.sql HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_SumPosHandOver2.sql | 张宜伟 | 2018-05-11 | NO,BUG37389 | 黄子珊 | 2018-05-16 | 2018-05-14
|  | 1、交易小票，对于付款方式，除了金额之外的，付款方式字段数据相同的合并成一条数据，金额相加 2、修改小票在更新之后总额为零的问题 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_Pos_PrintGoOffWork.sql HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosTicketPrint_FA.sql HKProjects/PublicDll/PrintModle/EMPOS_PrintTemplate_FAJ.xml | 何燕欢 | 2018-05-16 | 1.NO,多小票打印显示的票据号不正确；2.OK | 黄子珊 | 2018-05-17 | 2018-05-17
FrmEMPos.dll |  | 1.需求Fy123，[POS收银增加当班查询] |  | 张宜伟 | 2018-05-17 | NO,BUG37397/BUG37399/当班查询数据重复问题 | 黄子珊 | 2018-05-17 | 2018-05-17
FrmEMPos.dll |  | 1.商场POS收银增加当班查询，数据重复问题，数据可编辑问题，导出不可用问题 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_PosSaleDetailQuery.sql | 张宜伟 | 2018-05-17 | OK | 黄子珊 | 2018-05-23 | 2018-05-18
CommonCls.dll FrmEMPos.dll |  | 1、交行结账时，弹出提示是否继续结账； 2、在交行结账后，再进行重打印，修改返回的提示，提示该单有可能已经结账 3、FY123 当班查询的数据打印 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_Pos_QueryOnDutySaleDetail.sql HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_Pos_PrintGoOffWork.sql HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosTicketPrint_FA.sql HKProjects/PublicDll/PrintModle/EMPOS_PrintTemplate_FA.xml HKProjects/PublicDll/PrintModle/EMPOS_PrintTemplate_FAJ.xml | 何燕欢 | 2018-05-17 | 1.OK; 2.点交行结账可能会对客户有影响，暂未测试； 3.OK | 黄子珊 | 2018-05-23 | 2018-05-18
| bug | 商场管理，调账管理报错问题 | HKDataBase/8表数据/05、EM/调账管理配置修改.sql | 张宜伟 | 2018-05-18 | OK | 黄子珊 | 2018-05-23 | 2018-05-21

## 货品管理APP
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 公共
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
| 是 | Bug:37385 | 固定资产修改附件名称或者备注后，附件被清除打不开的问题（Bug:37385）。 | HKV1.0.0\HKProjects\PublicDll\SQLPUB.dll | 贺海龙 | 2018-05-17 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-18 | 2018-05-18

## 会员服务
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmCSM | BUG36648 | 1,会员服务消费打印,按次数的套餐显示出了有效期的问题 2,会员服务消费打印,消费次数显示错误的问题 |  | 易哲 | 2018-05-15 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-16 | 2018-05-16
| BUG36648 | 2,会员服务消费打印,消费次数显示错误的问题 3,积分扣减时, 积分有效期内积分不扣减的问题 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spSD_CsmSaleFinished.sql HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_PrintTicket.sql | 易哲 | 2018-05-16 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmCSM |  | 会员服务红冲报错的问题 积分兑换时不能用现金支付的问题 积分兑换时用现金支付不计算积分的问题 消费会员项目时,消费次数显示错误的问题 消费会员项目时,打印小票报错的问题 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spSD_CsmSaleFinished.sql HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_PrintTicket.sql HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_ExpVipItem.sql HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_SaleBack.sql | 易哲 | 2018-05-17 | 红冲还有问题 | 陈斯丽 | 2018-05-18 | 2018-05-17
|  | 会员服务红冲报错的问题 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_SaleBack.sql | 易哲 | 2018-05-23 | bug37592 | 陈斯丽 | 2018-05-23 | 43243

## 人事web
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 羽绒
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 重大问题说明
模块 | 项目文件 | 脚本 | 问题和处理方式说明 | 修改人 | 修改日期 | 打包日期
电商 | ErpOrderSerivce |  | 加长了字段。 先打包ERP，确保电商的代码已经获取最新。 打包订单推送接口程序。这个只能手动打包。项目路径 $/HKIT-ERP/HKV1.0.0/HKProjects/Form/TopSetting | 马俊伟 | 2018-05-08
电商 | HK.BSBusiness |  | 先打包ERP，确保电商的代码已经获取最新。 打包订单推送接口程序。这个只能手动打包。项目路径 $/HKIT-ERP/HKV1.0.0/HKProjects/Service/HK.BSBusiness | 马俊伟 | 2018-05-10