## 进销存
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmSDPos.dll | 需求 | POS销售添加释放会员优惠及切换销售类型时释放优惠 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\SD_Pos_ShortcutKeyUserSet(POSReleaseCRM).sql | 林丹旭 | 2018-05-08 | ok | 唐智伟 | 2018-05-09 | 2018-05-09
|  | 优化脚本（免测） | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_AuditCheckInvSizeGrid.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_SalRejectQty.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_SalOrderQty_CNoCheck.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_PurReceiptQty.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_PurRejectQty.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_ForeseeShipQty_CPartNoCheck.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_ForeseeMoveReqQty.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_ForeseeMoveOutQty.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_CurStockQty.sql HKDataBase\4函数\01、JXC\fnSys_OtherReqMoveOutQty.sql | 陈瑞斌 | 2018-05-10 | 免测 |  |  | 2018-05-11
FrmSDPos.dll | Bug36680 | POS销售使用积分抵现规则，兑现大于1000的数值积分时，会员优惠界面的兑换积分还是1000 |  | 李韬 | 2018-05-10 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-11 | 2018-05-11
|  | POS销售使用积分抵现退换货不退积分时，明细积分抵扣分摊问题 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_PosApportTheAmoutOfMasterPresend.sql | 林丹旭 | 2018-05-10 | ok | 唐智伟 | 2018-05-11 | 2018-05-11
FrmSD.dll | GYSS023 FY058 | 1.初盘盘点单单据状态增加已审核筛选条件 2.添加打印选择客户全程的功能 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\库存管理_销售退货入库单表配置013.sql | 蔡锦明 | 2018-05-11 | 1.OK 2.OK | 虞超琼 | 2018-05-14 | 2018-05-14
FrmSDPos.dll | DR909 | POS销售中店员可以自行操作金币转现申请单，加密码管控 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1136.sql | 李韬 | 2018-05-14 | no | 唐智伟 | 2018-05-15 | 2018-05-15
FrmSDPos.dll | TX225 | POS销售界面弹出会员信息窗口需求 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1040(更新).sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1137.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1138.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1139.sql | 李韬 | 2018-05-15 | no | 唐智伟 | 2018-05-15 | 2018-05-15
| BUG | 足迹：爱矫健帐套POS单使用了会员优惠券，但是系统显示未使用，并且可以多次使用；经查通过订金单使用了会员优惠券收款方式 | HKDataBase\1表\01、JXC\SD_POS_PrePayMaster(添加字段).sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_PosSaleByPreDischargeIntegral.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_PosSaleFinished.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Pos_PosPrePayRefun.sql | 林丹旭 | 2018-05-15 | OK | 黄子珊 | 2018-05-16 | 2018-05-15
|  | 进销存生效优化提示，防止仓储审核时异常 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_AuditBill_WF.sql | 陈瑞斌 | 2018-05-15 | 影响大,挑出来，不升，缓一周再升--已挑 | 虞超琼 | 2018-05-15 | 2018-05-15
FrmSD |  | 维修单-店铺 选择来源单不根据店铺筛选 |  | 陈瑞斌 | 2018-05-15 | OK | 虞超琼 | 2018-05-15 | 2018-05-15
| BUG | 调拨申请单和出库单判断标准库存量 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_CheckBill.sql | 范勇 | 2018-05-15 | OK | 虞超琼 | 2018-05-15 | 2018-05-15
| Dr909 | 金币转现申请单参数仅管控零售版本 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1136.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\金币转现申请单功能增加到零售端.sql | 李韬 | 2018-05-15 | NO, | 唐智伟 | 2018-05-15 | 2018-05-15
| BUG | 调拨申请单和出库单判断标准库存量 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_CheckBill_WF.sql | 范勇 | 2018-05-15 | OK | 虞超琼 | 2018-05-15 | 2018-05-16
FrmSDPos.dll | BUG | 东京企划两个促销活动三叠加问题 |  | 林丹旭 | 2018-05-15 | ok | 唐智伟 | 2018-05-16 | 2018-05-16
|  | 日志表加长字段(免测) | HKDataBase\1表\01、JXC\Sys_POSExLogInfo(ExType).sql | 林丹旭 | 2018-05-15 | 免测 |  |  | 2018-05-16
FrmSDPos.dll | TX225 | POS销售界面弹出会员信息窗口需求 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1139.sql | 李韬 | 2018-05-16 | ok | 唐智伟 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmSDPos.dll | BUG37346 | POS销售尺码快捷退换结算时会带出会员优惠券的收款明细 |  | 林丹旭 | 2018-05-16 | ok | 唐智伟 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmSDPos.dll | Bug37357 | 金币转现申请单 职员密码错误进行提示 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1136.sql | 李韬 | 2018-05-16 | ok | 唐智伟 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmSDPos.dll FrmSDPUB.dll | BUG37138 | pos销售优化，订金单开立是使用的收款方式停用之后，去销售这张pos单，出现报错 |  | 林丹旭 | 2018-05-16 | ok | 唐智伟 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmSDPos.dll |  | 唯尚在pos销售界面点退出时提示报错 |  | 李韬 | 2018-05-17 | ok | 唐智伟 | 2018-05-17 | 2018-05-17
FrmSDPos.dll | BUG | 解决多个促销活动允许折上折的叠加活动出现多次打折情况 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\零售管理_Pos销售表数据015.sql | 林丹旭 | 2018-05-17 | ok | 唐智伟 | 2018-05-21 | 2018-05-17
FrmBasCrm.dll LgcBasic.dll FrmSDPos.dll LgcSD.dll | WS076 | 会员限购模块内增加vip折扣管控 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\CRM_Bas_CardTypeSetLimitGroup(IsPositivSale).sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_CheckVipLimit.sql | 李韬 | 2018-05-17 | no | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-18
FrmBas.dll | DR929 | 修改现有负库存销售参数F1010，功能改为POS销售库存管控规则 | HKDataBase\1表\01、JXC\F1010添加表字段.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_ImportData.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1010修改参数需求.sql | 蔡锦明 | 2018-05-17 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-18
| WS076 | 更改位置 | HKDataBase\1表\01、JXC\CRM_Bas_CardTypeSetLimitGroup(IsPositivSale).sql | 李韬 | 2018-05-18 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-21
|  | 现货销售订单以及拣货单审核报错处理 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_AuditBill_WF.sql | 陈瑞斌 | 2018-05-21 | OK | 虞超琼 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSDPos.dll |  | 帆软会员信息窗口优化 |  | 李韬 | 2018-05-21 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSDPos.dll | DR929 | 负库存参数修改 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_GetShop.sql | 林丹旭 | 2018-05-21 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSDPos.dll | DR929 | 负库存参数修改（重签判断） |  | 林丹旭 | 2018-05-22 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
LgcBasic.dll | Bug | 设定店铺标准库存量excel导入数据优化(流程没有改动，能正常导入数据即可) |  | 罗立 | 2018-05-22 | OK | 虞超琼 | 2018-05-22 | 2018-05-22
frmsd | BUG37559 | 采购入库选取来源单窗口打开关闭报错 |  | 陈瑞斌 | 2018-05-22 | OK | 虞超琼 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSD.dll | Bug37570 | 客户仓库人员反馈调拨入库单打印状态存在BUG，调拨入库单在未打印的情况下“调拨入库单”打印状态为“0” |  | 罗立 | 2018-05-22 | OK | 虞超琼 | 2018-05-22 | 2018-05-22
LgcSD.dll |  | 会员限购模块内增加vip折扣管控，收银报错 |  | 李韬 | 2018-05-22 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSDPos.dll | DR921 | 店铺每日销售核算单 | HKDataBase\1表\01、JXC\SD_Pos_SaleByDayData(ScanCode22).sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Pos_SaleByDayData.sql | 林丹旭 | 2018-05-22 | OK | 黄子珊 | 2018-05-23 | 2018-05-22
LgcSD.dll |  | 台湾发票打印 保存失败 |  | 李韬 | 2018-05-22 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSDPos.dll |  | 台湾发票电子发票发票维护修改 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_RePrintInvoicQuery.sql | 李韬 | 2018-05-22 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmSDPos.dll LgcSD.dll |  | 台湾发票电子发票发票维护修改 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_RePrintInvoicQuery.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_InvoiceInfo.sql | 李韬 | 2018-05-22 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-22
| BUG37555 | POS及其他相关出现报错 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\F1010修改参数需求.sql | 蔡锦明 | 2018-05-22 | ok | 唐智伟 | 2018-05-22 | 2018-05-23
FrmSD FrmSDPUB |  | 维修单店铺选择来源单，需要提示必填 |  | 陈瑞斌 | 2018-05-22 | OK | 虞超琼 | 2018-05-22 | 2018-05-23
|  | 脚本运行出错修复 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_ImportData.sql | 蔡锦明 | 2018-05-22 | OK | 唐智伟 | 2018-05-23 | 2018-05-23
LgcBasic.dll | Bug | 设定店铺标准库存量excel导入数据优化(流程没有改动，能正常导入数据即可) |  | 罗立 | 2018-05-22 | OK | 虞超琼 | 2018-05-22 | 2018-05-23
FrmSDPos.dll |  | 对该POS单已经进行结算,可在当班查询窗体查询相关数据进行优化 |  | 林丹旭 | 2018-05-23 | ok | 唐智伟 | 2018-05-23 | 2018-05-23
| BUG | 修复店铺勾上允许负库存销售时弹出消息框“不允许负库存销售“的问题 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_ImportData.sql | 蔡锦明 | 2018-05-23 | ok | 唐智伟 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmSDPos.dll |  | 帆软会员信息窗口第一次弹出按enter后erp界面不是最上层 |  | 李韬 | 2018-05-23 | ok | 唐智伟 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmSDPos.dll |  | 店铺每日销售核算单修复BUG | HKDataBase\8表数据\01、JXC\零售管理_店铺每日销售核数单表配置003.sql | 林丹旭 | 2018-05-23 | OK | 黄子珊 | 2018-05-23 | 2018-05-23
LgcSD.dll | Bug 37590 | 会员限购，限购货品正价销售，没有管控到设置此参数，商品还是会享有会员折扣 |  | 李韬 | 2018-05-23 | ok | 唐智伟 | 2018-05-23 | 2018-05-23
LgcBasic.dll |  | 设定店铺标准库存量excel导入数据优化(流程没有改动，能正常导入数据即可) |  | 罗立 | 2018-05-23 | OK | 虞超琼 | 2018-05-23 | 2018-05-24
|  | 免测 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_FirstOrSecondCheck.sql | 陈瑞斌 | 2018-05-24 | OK | 虞超琼 | 2018-05-23 | 2018-05-24
FrmBas.dll |  | 修复控件重叠 |  | 蔡锦明 | 2018-05-24 | ok，店铺资料的负库存参数和其他的参数重合了 | 唐智伟 | 2018-05-25 | 2018-05-25
FrmBas.dll | Bug 36309 | 快捷支付账号管理参数AP0006，清除之后出现一个参数值0 |  | 李韬 | 2018-05-24 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-25 | 2018-05-25
| Bug 36625 | 优化，导入负库存的pos单时，建议有提示库存不足的信息 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_ImportData.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\Sys_LanguageInfo(SaleQty_ImportPOST43).sql | 李韬 | 2018-05-24 | no | 陈斯丽 | 2018-05-25 | 2018-05-25
FrmBas.dll | Bug 36553 | 店铺收款方式，优化，当勾选【所有店铺可用】时，【使用店铺】页签中的【选择店铺】按钮并没有为禁用状态 |  | 李韬 | 2018-05-24 | 通用29没有这模块 | 陈斯丽 | 2018-05-25 | 2018-05-25
FrmSDPos.dll | BUG37629 | （法雅）pos参数设置的四舍五入方式为按明细向下取整，促销活动折扣产生的小数位去四舍五入了 |  | 林丹旭 | 2018-05-24 | ok | 唐智伟 | 2018-05-25 | 2018-05-25
| TX214 | POS销售中会员优惠券的取数排除掉勾选了“会员服务专用”的会员优惠券 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Pos_CheckVIP.sql | 李韬 | 2018-05-24 | no | 唐智伟 | 2018-05-25 | 2018-05-25
LgcBasic.dll |  | 设定店铺标准库存量excel导入数据优化(流程没有改动，能正常导入数据即可) |  | 罗立 | 2018-05-25 | OK | 虞超琼 | 2018-05-25 | 2018-05-25
FrmSDPos.dll | BUG37635 | POS销售修改明细金额后挂单，取单后应收金额差异问题 |  | 林丹旭 | 2018-05-26 | ok | 唐智伟 | 2018-05-28 | 2018-05-28
FrmPUB |  | 订货会选款号报错问题处理 |  | 陈瑞斌 | 2018-05-28 | OK | 虞超琼 | 2018-05-28 | 2018-05-28
FrmSDPos.dll | DR934 | 当A、B两件商品参加促销活动销售，发生退换货时，如只退B换C，但仍要享受原来的活动，那么系统进行整单退换时不要判断A货品的库存，也就是说POS这种整单退货的如果有相同的货品正负数是一致的，就不要再去判断此货品现时系统的可用库存了 |  | 林丹旭 | 2018-05-28 | ok | 唐智伟 | 2018-05-28 | 2018-05-28
FrmPUB |  | 订货会报错处理 |  | 陈瑞斌 | 2018-05-28 | OK | 虞超琼 | 2018-05-28 | 2018-05-29
FrmSD |  | 采购到货单启用最小递增额报错问题处理 |  | 陈瑞斌 | 2018-05-28 | OK | 虞超琼 | 2018-05-28 | 2018-05-29
| RJ019 | 盘盈盘亏单、其它出入库单、样赠出库单的打印设置没有“品牌”字段 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\盘盈盘亏其它出入库样赠出库单自定义打印增加品牌名称.sql | 罗立 | 2018-05-28 | Ok | 虞超琼 | 2018-05-29 | 2018-05-29
| UM657 | 月末未完成盘点检查显示未完成的盘点单 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_InvCheck.sql | 罗立 | 2018-05-28 | Ok | 虞超琼 | 2018-05-29 | 2018-05-29
FrmSD.dll | Bug37651 | 初盘盘点单-点击账面数填充到盘点数，获取期间变化数会显示 |  | 罗立 | 2018-05-28 | Ok | 虞超琼 | 2018-05-29 | 2018-05-29
FrmSD.dll | Bug34847 | 其他出库申请单，其他出库申请单物流状态是已下载了还能被作废，终止，目前未管控到作废，终止 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_CheckBill.sql | 罗立 | 2018-05-28 | OK | 虞超琼 | 2018-05-30 | 2018-05-29
| Bug37627 | 选择满足会员优惠卷的添加的货号，pos销售点击结算会提示“以下货品超出优惠券使用范围”应该是可以结算的 | HKDataBase\3视图\01、JXC\vwSD_MaterialView.sql | 李韬 | 2018-05-28 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-29 | 2018-05-29
| Bug37772 | 会员限购，没有设置限购货品需正价销售，在pos销售时也管控了正价销售 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_CheckVipLimit.sql | 李韬 | 2018-05-29 | ok | 唐智伟 | 2018-05-29 | 2018-05-29
FrmSDPos.dll | Bug 37757 | 订金单开立的时，出现核对发票号的提示，实际是没有用发票号的，优化把这个提示去掉 |  | 李韬 | 2018-05-29 | ok | 唐智伟 | 2018-05-29 | 2018-05-29
| Bug 37655 | TX214，勾选会员服务专用的会员优惠卷不应该在会员预扣里显示出来 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Pos_CheckVIP.sql | 李韬 | 2018-05-29 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-30 | 2018-05-29
FrmBas.dll | Bug 37705 | 【鞋吧】店铺业绩目标设置，做了店铺资料权限管控，选择店铺时，有受到权限管控，但直接查询时，还是可以查到全部店铺的数据 |  | 李韬 | 2018-05-29 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-30 | 2018-05-29
FrmSD.dll | Bug37405 | 拣货单-选好一张拣货单保存后再选来源单换另一张，后点击保存，会报错 |  | 罗立 | 2018-05-29 | Ok | 虞超琼 | 2018-05-29 | 2018-05-30
| Bug37407 | 拣货单-销售出货单删除的时候未判断已被拣货单引用，会造成拣货单无来源单的情况 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_CheckBill.sql | 罗立 | 2018-05-29 | OK | 虞超琼 | 2018-05-30 | 2018-05-30
| Bug35103 | 批量导入修改货品颜色名称 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\UpdateSys_SingleField(Material).sql | 罗立 | 2018-05-29 | OK | 虞超琼 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmSD.dll | Bug37405 | 拣货单-选好一张拣货单保存后再选来源单换另一张，后点击保存，会报错 |  | 罗立 | 2018-05-29 | OK | 虞超琼 | 2018-05-30 | 2018-05-30
| Bug37407 | 拣货单-销售出货单删除的时候未判断已被拣货单引用，会造成拣货单无来源单的情况 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_CheckBill.sql | 罗立 | 2018-05-29 | OK | 虞超琼 | 2018-05-30 | 2018-05-30
| Bug35103 | 批量导入修改货品颜色名称 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\UpdateSys_SingleField(Material).sql | 罗立 | 2018-05-29 | OK | 虞超琼 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmBas.dll | Bug 37208 | 【创托】POS预售单打印模板的提货明细取不了问题 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\预售单提货明细表模块名修改.sql | 李韬 | 2018-05-29 | ok | 唐智伟 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmSDPos.dll | Bug37757 | 订金单开立 发票提示 |  | 李韬 | 2018-05-29 | ok | 唐智伟 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmSDPos.dll LgcSD.dll |  | 发票维护可以删除发票，由权限管理中的发票维护删除权限管控 |  | 李韬 | 2018-05-29 | ok | 唐智伟 | 2018-05-30 | 2018-05-30
|  | 多语言添加 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\Sys_LanguageInfo(BillNoIsDownload).sql | 罗立 | 2018-05-30 | OK | 虞超琼 | 2018-05-30 | 2018-05-30
LgcSD.dll |  | 调拨入库单调入保存最后日期问题详情见邮件 |  | 罗立 | 2018-05-30 | OK | 虞超琼 | 2018-05-30 | 2018-05-30
| Bug36625 | 优化，导入负库存的pos单 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_ImportData.sql | 李韬 | 2018-05-30 | 功能ok，待优化 | 陈斯丽 | 2018-05-30 | 2018-05-30
|  | 初盘复盘添加权限管控 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\库存管理_复盘盘点单表配置016.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\库存管理_初盘盘点单表配置016.sql | 陈瑞斌 | 2018-05-30 | OK | 虞超琼 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmBas.dll | Bug 37831 | 店铺资料，设置了临时参数，保存店铺资料是出现报错 |  | 李韬 | 2018-05-30 | ok | 唐智伟 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmSDPos.dll | Bug35641 | 店铺配送单生成POS单后查询POS销售分析表的POS零售价没有取货品档案中的零售价，一般折扣没有重算 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_NetBillToPOS.sql | 李韬 | 2018-05-30 | NO，问题还存在 | 黄子珊 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmSDPos.dll | Bug36625 | 优化，导入负库存的pos单 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_ImportData.sql | 李韬 | 2018-05-30 | 功能ok，待优化 | 陈斯丽 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmBas.dll | Bug 37831 | 店铺资料，设置了临时参数，保存店铺资料是出现报错 |  | 李韬 | 2018-05-30 | ok | 唐智伟 | 2018-05-30 | 2018-05-30

## 仓储
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
| 电商仓储 | 增加是否是全渠道订单的字段（免测） | HKDataBase/1表/23、EWMS/EWS_Out_OrderMaster_ALTER.sql HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_CreateOrder.sql | 陈楷华 | 2018-05-10 | 免测 |  |  | 2018-05-11
|  | 电商仓储复核扣库存 | HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_OutBillCheck.sql | 彭立 | 2018-05-10 | 测试库正常，客户环境已执行脚本 | 陈丽萍 | 2018-05-11 | 2018-05-11
FrmWMS | bug29178 |  |  | 彭立 | 2018-05-11 | ok | 陈丽萍 | 2018-05-15 | 2018-05-14
FrmWMS | bug37139 |  |  | 彭立 | 2018-05-11 | ok | 陈丽萍 | 2018-05-15 | 2018-05-14
|  | 仓储收货确认产生采购入库单,没有生效日期的问题 | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_AuditBillAuto.sql | 易哲 | 2018-05-14 | ok | 陈丽萍 | 2018-05-15 | 2018-05-15
FrmEWMS | bug37332 | 出货单管理下拉职员不用跟仓库联级，显示为全部职员 电商出货单复核，两张相同货号的单出货复核时先扫描已经拣完的出货单再扫未拣完的出货单，回写到出货单管理的出货状态不对 |  | 彭立 | 2018-05-16 | bug37332提示不对 | 陈丽萍 | 2018-05-17 | 2018-05-17
| 优化 | 修改台湾版本出错问题（免测） | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_AuditSendAuto.sql | 陈楷华 | 2018-05-17 | 免测 |  |  | 2018-05-18
FrmEWMS | bug37332 bug37352 |  | HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_PickSBillCreate.sql HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_PickMulBillCreate.sql HKDataBase/6存储过程/23、EWMS/spEWS_PickHotBillCreate.sql | 彭立 | 2018-05-17 | ok | 陈丽萍 | 2018-05-18 | 2018-05-18
FrmWMS LgcWMS | bug33320，bug36171 |  | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWms_Inv_SyncBillWmsStatus.sql | 彭立 | 2018-05-22 | bug37597 bug37608 | 陈丽萍 | 2018-05-23 | 2018-05-23
|  | EC商城添加字段 | HKDataBase/6存储过程/22、EDI/HK_EDI_JobOrderTraceDetail.sql | 李自豪 | 2018-05-24 | ok | 陈丽萍 | 2018-05-28 | 2018-05-25
LgcWMS | bug | 出库通知报错 |  | 陈楷华 | 2018-05-28 | ok | 陈丽萍 | 2018-05-29 | 2018-05-29
FrmWMS LgcWMS | bug33320、bug37597 |  | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWms_Inv_SyncBillWmsStatus.sql | 彭立 | 2018-05-28 | ok | 陈丽萍 | 2018-05-29 | 2018-05-29

## 电商
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
| HK362,TX200 | 调整下载订单脚本，大仓物流的默认已接单 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_SalOrderMasterBitDownd.sql | 马俊伟 | 2018-05-10 | OK | 李娇 | 2018-05-15 | 2018-05-11
| FY151 | 快递单模板添加货号对应简易储位的字段，主储位及次储位 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_PickOrderExpressPrint.sql | 马俊伟 | 2018-05-11 | OK | 李娇 | 2018-05-16 | 2018-05-11
|  | 解决打包报错 | HKDataBase/1表/03、BC/BC_Sal_OrderMaster_Add_isExchangebill.sql | 马俊伟 | 2018-05-11 | 免测 |  |  | 2018-05-14
| Bug37186 | 解决公司模式的同一个手机号在其他公司账套下存在会员，那么其他公司账套不能生成会员问题 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_InsertIntoCardCustomerInfo.sql | 马俊伟 | 2018-05-14 | OK | 李娇 | 2018-05-15 | 2018-05-15
|  | 解决网店零售订单导入报错 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_ImportSalOrderMaster_ComitII.sql | 马俊伟 | 2018-05-15 | OK | 李娇 | 2018-05-16 | 2018-05-16
|  | 解决快递单预览报错 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_PickOrderExpressPrint.sql | 马俊伟 | 2018-05-16 | OK | 李娇 | 2018-05-16 | 2018-05-16
|  | 解决没有设置次储位，主储位字段也无法取出 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_PickOrderExpressPrint.sql | 马俊伟 | 2018-05-23 | OK | 李娇 | 2018-05-22 | 2018-05-23
|  | 解决crm会员积分，换出货单拣货出库积分没有生成 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_NetOrderToPosSale.sql | 马俊伟 | 2018-05-21 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmBC | BUG36765 BUG37125 | 通用29 自提发货单界面优化 通用29全渠道发货单报错 网店零售订单的复制,调整为，复制订单的时候，物流方式 改为快递，配送店铺清空。 |  | 丁世俊 | 2018-05-18 | OK | 李娇 | 2018-05-22 | 2018-05-18
| bug37574 | 法雅电商拣货单打印快递，全部勾选打印报错 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_PickOrderExpressPrint.sql | 唐波 | 2018-05-22 | OK | 李娇 | 2018-05-22 | 2018-05-22
| bug37574 | 法雅电商拣货单打印快递，全部勾选打印报错 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_PickOrderExpressPrint.sql | 唐波 | 2018-05-22 | OK | 李娇 | 2018-05-22 | 2018-05-22
FrmBC | 任务35422 | 1，全渠道发货单详细页面布局。 2，全渠道发货单详细页面金额显示不正确问题。 3，全渠道发货单界面新增【订单店铺查询】和列表排序问题。 4，已发货的订单在列表沉底 5，接单和拒单功能放在菜单栏操作 | HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_OCInvoice.sql HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_OCInvoiceDetail.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\全渠道发货单菜单配置.sql | 丁世俊 | 2018-05-22 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmBC | 任务35422 | 1，直接全渠道发货布局不刷新直接点详细资料报错问题。 2，全渠道发货单扫描复核改成跟KM扫描复核界面一样。 |  | 丁世俊 | 2018-05-23 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmBC | 任务35422 | 1，全渠道发货单数据列表默认发货日期为空，待发货后回写才有发货时间 2，复核数问题。 3，确认发货前先检查复核数量。 | HKDataBase\1表\03、BC\UpdateBC_Sal_OrderMaster(outdate)Defualt.sql HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_OCInvoiceDetail.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\全渠道发货单菜单配置.sql | 丁世俊 | 2018-05-23 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmBC | 任务35422 | 补签发货时间默认为空脚本，解决详细界面接单返回第一张单的信息 | HKDataBase\8表数据\03、BC\UpdateBC_Sal_OrderMaster(outdate)Defualt.sql | 丁世俊 | 2018-05-23 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmBC | 任务35422 | 1，不显示已拒单数据。 2，发货状态值取： 取消，待发货，已发货，完成 |  | 丁世俊 | 2018-05-23 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmBC | 任务35422 | 1，拒单点关闭提醒接单成功问题。 2，接单后才能进行扫描复核和发货 |  | 丁世俊 | 2018-05-23 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23
|  | 解决快递单储位没有显示订单所有货品的储位问题 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_PickOrderExpressPrint.sql | 马俊伟 | 2018-05-23 | OK | 李娇 | 2018-05-23 | 2018-05-23
FrmBC | 任务35422 | 1，接单和拒单先回写线上成功后再回写本地数据库，否则失败。 2，顾客提货先扫描复核 |  | 丁世俊 | 2018-05-23 | 开发未沟通好 |  |  | 2018-05-24
FrmBC | 任务35422 | 备货扫描成功后发送短信通知客户 |  | 丁世俊 | 2018-05-24 | OK | 李娇 | 2018-05-28 | 2018-05-25
| Bug32024 | 解决退货入库操作员全部显示为同一个 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spbc_InvRefundConfirmSearch.sql | 马俊伟 | 2018-05-25 | 还有问题 |  |  | 2018-05-28
FrmBC | 任务35422 | 1，扫描复核成功后复核数回写详细表的时候用序号关联。 2，确认发货，只检测复核数量 去掉多余的复核数量判断 |  | 丁世俊 | 2018-05-26 | OK | 李娇 | 2018-05-28 | 2018-05-28
FrmBC | 任务35422 | 1，通用版本确认发货去掉不是全渠道订单不能发货的判断 2，扫描复核，提醒不属于此店铺单的问题 3，顾客提货，判断是否是缺货销售订单 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_SalMasterToPosSalCheck.sql | 丁世俊 | 2018-05-28 | OK（3、零售未签入缺货销售） | 李娇 | 2018-05-28 | 2018-05-28
| HK362 | 打印小票 | HKDataBase\8表数据\03、BC\全渠道发货单菜单配置.sql | 唐波 | 2018-05-29 | OK | 李娇 | 2018-05-29 | 2018-05-29
| BUG | 免测(调拨单执行多次问题) | HKDataBase\6存储过程\22、EDI\sp_HK_EDI_GetOrderCompleteProc.sql | 李自豪 | 2018-05-29 | 免测 |  |  | 2018-05-30
FrmBC | 任务35422 | 全渠道发货管控权限问题 |  | 丁世俊 | 2018-05-29 | OK | 李娇 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmBC | 任务35422 | 全渠道发货 缺货销售顾客提货时不需要调用接口 |  | 丁世俊 | 2018-05-30 | 零售未签入缺货销售 |  |  | 2018-05-30
FrmBC | BUG37682 | 修改电商自定义控件gridView的全选事件 |  | 马俊伟 | 2018-05-30 | OK | 李娇 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmBC | 任务35422 | 顾客提货报错问题 |  | 丁世俊 | 2018-05-30 | OK | 李娇 | 2018-05-30 | 2018-05-30

## 会员
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmBasCRM.dll | 需求TX065 | 1.《会员优惠券定义》增加“会员服务专用”字段 2.会员优惠券定义增加《选择服务》界面 | HKDataBase\1表\04、CRM\Crm_Bas_THQInService.sql HKDataBase\1表\04、CRM\Crm_bas_thqinfo增加会员服务专用字段.sql HKDataBase\3视图\04、CRM\vwCRM_Bas_SelectService.sql HKDataBase\8表数据\04、CRM\增加服务类型枚举值.sql HKDataBase\8表数据\04、CRM\会员优惠券定义子模块字段配置.sql HKDataBase\8表数据\04、CRM\会员优惠券定义主表字段配置修改.sql HKDataBase\8表数据\04、CRM\会员优惠券定义新增子模块.sql | 蔡民德 | 2018-05-23 | bug37668 bug37672 | 陈斯丽 | 2018-05-25 | 2018-05-24
FrmBasCRM.dll | bug37638 | 会员优惠卷，点击刷新之后，切换主表所选的卷，从表的数据没有发生变化一直是第一次打开是的数据 |  | 张宜伟 | 2018-05-24 | ok | 唐智伟 | 2018-05-25 | 2018-05-25
| 需求DR901 | 1.新增参数：解冻是否自动延期，默认值是否。 2.解冻时，根据新增参数判断是否自动延期，再根据V0098参数值延期多少个月。 | HKDataBase\6存储过程\04、CRM\spCRM_UpdateCardInfo.sql HKDataBase\8表数据\04、CRM\参数V2038新增参数会员卡解冻时自动延期.sql | 蔡民德 | 2018-05-28 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-29 | 2018-05-29
FrmBasCRM.dll | bug37668 bug37672 | 1.会员优惠券定义，会员服务专用，选择服务中全选或多选，弹出提示问题 2.优化，会员服务专用优惠券，在没有派送的情况下，不需要清空服务也可以删除掉 3.修复问题：单击主表自动触发编辑状态和审核后‘选择货品条件’的状态并非只读 | HKDataBase\8表数据\04、CRM\修改Sys_SingleInfo表的排除引用表字段.sql HKDataBase\8表数据\04、CRM\修改Sys_SingleInfo表的检查重复字段.sql | 蔡民德 | 2018-05-28 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-29 | 2018-05-29
FrmBasCRM.dll | bug | 创托会员优惠券活动推送单条件会员卡号逻辑关系设置为等于时推送不成功问题 |  | 张宜伟 | 2018-05-24 | ok | 唐智伟 | 2018-05-30 | 2018-05-29
FrmBasCRM.dll | bug | 集团模式下会员折扣系数设置功能，点击新增，保存等控件状态控制不正确 |  | 张宜伟 | 2018-05-29 | ok | 唐智伟 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmBas.dll FrmBasCRM.dll | bug37767 bug37768 bug37769 bug37770 bug37792 bug37799 | 1.优化选择店铺中的大区和公司的查询代码。 2.实现选择服务中的定位功能。 3.选择服务明细没空时有提示并且不可以保存。 4.控制选择店铺的可用。 5.勾选会员服务专用时，选择货品条件的功能不可用。 4.修改SingleField的OtherKeyFlag字段 | HKDataBase\8表数据\04、CRM\sys_SingleField修改CRM_THQInShop的OtherKeyFlag字段.sql | 蔡民德 | 2018-05-29 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmBasCRM.dll | bug37836 | 会员优惠券，审核状态下，发放截止日期和备注改为不可以进行修改 |  | 蔡民德 | 2018-05-30 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmBasCRM.dll | 需求 | 会员标签会员条件选择项增加 最后消费日期条件 | HKDataBase\8表数据\04、CRM\增加会员条件枚举值.sql HKDataBase\6存储过程\04、CRM\spCRM_Bas_CustomerAutoLabel.sql | 张宜伟 | 2018-05-30 | ok | 唐智伟 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmBasCRM.dll | bug37836 | 撤销修改：会员优惠券，审核状态下，发放截止日期和备注可以进行修改 |  | 蔡民德 | 2018-05-30 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-30 | 2018-05-30
| 优化（免测） | 会员优惠券推送单筛选推送单时条件优化 | HKDataBase\6存储过程\04、CRM\spCRM_VIPTHQPromotionCondition.sql | 张宜伟 | 2018-05-30 | 免测 |  |  | 2018-05-30

## 公共财务
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmTMP |  | 36282 34583 | 税务管理：直接手工新增与向导新增发票，产生的发票明细会不一致的 税务管理：台湾模式下，在应收应付凭单录入发票信息，在大陆发票管理菜单下显示了 |  | 姚贺祥 | 2018-05-23 | 1.OK 2.NO | 姚丹丹 | 2018-05-28 | 2018-05-24
|  | 37177 | 预收单抛转修改（回签29） | HKDataBase/3视图/02、FIPublic/vwFI_SelectBookAccountDetail.sql HKDataBase/8表数据/02、FIPublic/FIGL_Vmi_TransTypeTable配置VMPreReceipt.sql HKDataBase/8表数据/02、FIPublic/FIGL_Vmi_AllowUseItemSet配置VMPreReceipt.sql | 姚贺祥 | 2018-05-24 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-25 | 2018-05-25
FrmFA |  | 37664 | 资产转入单（店铺），调整开单人为空或者开单人为当前操作员才允许编辑，保存的时候制单人存为操作员 |  | 林润鹏 | 2018-05-25 | NO | 姚丹丹 | 2018-05-28 | 2018-05-28
|  | 37626 | 报表查询：客户对账单按账户查询，来源单数量显示不对 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFIRP_Rpt_ARDetailBookAccount.sql | 陆艳贞 | 2018-05-28 | NO | 姚丹丹 | 2018-05-29 | 2018-05-29
|  | 37626 | 报表查询：客户对账单按账户查询，来源单数量显示不对 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFIRP_Rpt_ARDetailBookAccount.sql | 陆艳贞 | 2018-05-29 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-30 | 2018-05-30
|  | 37664 | 资产转入单（店铺），调整开单人为空或者开单人为当前操作员才允许编辑，保存的时候制单人存为操作员（漏签） | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFIFA_AuditAssetTurnOut_Store.sql | 林润鹏 | 2018-05-30 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-30 | 2018-05-30
|  | 37612 | （鞋吧）应收应付：多次转移预收款后，应收报表期初不正确 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFI_BATransfer.sql | 姚贺祥 | 2018-05-30 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-30 | 2018-05-30
0:00

## 人力
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
|  | 36863 | 人力：考勤日明细优化 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_CalcWorkAttendanceDay.sql HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_ConfirmPersonnelWorkCardTime.sql HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_GetWorkCardTime_Batch.sql | 王薪凯 | 2018-05-22 | ok | 梁雯婵 | 2018-05-30 | 2018-05-23
FrmHR |  | 37541 | 人力：个人行事历，连续几个职员批量排班后点保存会出现报错 |  | 王薪凯 | 2018-05-23 | ok | 梁雯婵 | 2018-05-29 | 2018-05-25
|  | 36863 | 人力：考勤日明细优化 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_CalcWorkAttendanceDay.sql | 王薪凯 | 2018-05-25 | ok | 梁雯婵 | 2018-05-30 | 2018-05-28
FrmBasHR |  | 37607 | 人力：人力基础资料自定义项目，点刷新后，本是已审核的资料会自动变成反审核状态 |  | 王薪凯 | 2018-05-25 | ok | 梁雯婵 | 2018-05-30 | 2018-05-28
FrmHR |  | 37663 | 人力：对已经执行的人事合同做变更操作时，往来单位无法进行修改 |  | 王薪凯 | 2018-05-25 | OK | 钟燕红 | 2018-05-30 | 2018-05-28
FrmHR |  | 37667 | 差勤单审核提示信息错误 |  | 王薪凯 | 2018-05-25 | OK | 钟燕红 | 2018-05-30 | 2018-05-28
FrmHR |  | 36657 | 人力：月考勤数据反结存，提示文本缺少内容 |  | 王薪凯 | 2018-05-25 | OK | 钟燕红 | 2018-05-30 | 2018-05-28
FrmHR |  | 37384 | 人力：个人行事历，连续点两次刷新：第一次刷新，方案变了，下面内容没变，第二次刷新，方案没变，下面内容变 |  | 王薪凯 | 2018-05-25 | OK | 钟燕红 | 2018-05-30 | 2018-05-28
|  | 37599 | 人力：一个异动单同时开多个人，第一个人之前有过异动单，第二个人从来没开过异动单。然后生效，作废.职等会出现不正确的 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_CancelPersonnelTransfer.sql | 王薪凯 | 2018-05-28 | NO | 钟燕红 | 2018-05-30 | 2018-05-29
FrmHR |  | 37663 | 人力：对已经执行的人事合同做变更操作时，往来单位无法进行修改 |  | 王薪凯 | 2018-05-28 | OK | 钟燕红 | 2018-05-30 | 2018-05-29
|  | 37729 | 业绩计算区域的计算时间显示时分秒 | HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_BillMasterField配置HR_AreaResult.sql HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_BillMasterField配置HR_HR_PMDistribution.sql HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_BillMasterField配置HR_PMPersonnelCommisionResult.sql HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_BillMasterField配置HR_PMPersonnelPerformanceResult.sql HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_BillMasterField配置HR_PMShopResult.sql | 王薪凯 | 2018-05-28 | NO | 钟燕红 | 2018-05-30 | 2018-05-29
|  | 37743 | 人力：已生效店员业绩审核人为空 | HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_BillMasterField配置HR_PMPersonnelPerformanceResult.sql | 王薪凯 | 2018-05-28 | ok | 梁雯婵 | 2018-05-30 | 2018-05-29
|  | 37744 | 人力：考勤日计算，同时计算多天，打卡记录的显示时间跟打卡时间不符 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_CalcWorkAttendanceDay.sql | 王薪凯 | 2018-05-28 | ok | 梁雯婵 | 2018-05-30 | 2018-05-29
FrmBasHR |  | 37778 | 人力：人力基础资料自定义项目，点刷新后，本是已审核的资料会自动变成反审核状态 |  | 王薪凯 | 2018-05-29 | ok | 梁雯婵 | 2018-05-30 | 2018-05-30
|  | 37599 | 人力：一个异动单同时开多个人，第一个人之前有过异动单，第二个人从来没开过异动单。然后生效，作废.职等会出现不正确的 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_CancelPersonnelTransfer.sql | 王薪凯 | 2018-05-29 | NO | 钟燕红 | 2018-05-30 | 2018-05-30
|  | 37789 | (鞋吧）人力：店员业绩显示离职的职员业绩 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_PM_PersonnelPerformanceCaculate.sql | 陆艳贞 | 2018-05-29 | ok | 梁雯婵 | 2018-05-30 | 2018-05-30
|  | 37636 | 在薪资项目中增加职员离职日期项目，计算后的结果如果为非离职人员，会显示离职日期为1900/1/1 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_SM_SalaryCaculate.sql | 陆艳贞 | 2018-05-30 | OK | 钟燕红 | 2018-05-30 | 2018-05-30
|  | 37848 | 人力：店员业绩，计算2018.5期间会出现报错 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_PM_PersonnelPerformanceCaculate.sql | 陆艳贞 | 2018-05-30 | OK | 钟燕红 | 2018-05-30 | 2018-05-30
|  | 37853 | 人力：职员已离职了，人事资料职员状态不会变更为离职 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_GrowthPath.sql HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_PersonnelLeave.sql | 王薪凯 | 2018-05-30 | OK | 钟燕红 | 2018-05-30 | 2018-05-30
|  | 37599 | 人力：一个异动单同时开多个人，第一个人之前有过异动单，第二个人从来没开过异动单。然后生效，作废.职等会出现不正确的 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_CancelPersonnelTransfer.sql | 陆艳贞 | 2018-05-30 | OK | 钟燕红 | 2018-05-30 | 2018-05-30
|  | 37729 | 业绩计算区域的计算时间显示时分秒 | HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_BillMasterField配置HR_AreaResult.sql HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_BillMasterField配置HR_HR_PMDistribution.sql HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_BillMasterinfo配置HR_PMPersonnelCommisionResult.sql HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_BillMasterinfo配置HR_PMPersonnelPerformanceResult.sql HKDataBase/8表数据/06、HR/Sys_BillMasterinfo配置HR_PMShopResult.sql | 王薪凯 | 2018-05-30 |  |  |  | 2018-05-30

## 报表平台
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
|  | BCS343 | 电商订单汇总表增加款号、货品类别、货品系列、货品项目、货品款型、年份、季节 、性别、面料、买家昵称字段 | \HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_Rpt_SalOrder.sql \HKDataBase\RPT\BC\电商订单汇总表.rps | 游剑基 | 2018-04-28 | OK | 李娇 | 2018-05-16 | 2018-05-02
|  |  | 修复电商订单汇总表数量错误问题 | \HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_Rpt_SalOrder.sql | 游剑基 | 2018-05-02 | OK | 李娇 | 2018-05-15 | 2018-05-02
|  | 36867 | 会员优惠券状况查询报表，消费日期查询条件无效了 | \HKDataBase\6存储过程\04、CRM\spCrm_Rpt_CardTHQ.sql | 游剑基 | 2018-05-07 | 已挑出，不用升级，此修改作废 | 唐智伟 | 2018-05-08 | 2018-05-08
|  |  | 优化pos销售分析表 | \HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_SalPosAnalysis.sql | 游剑基 | 2018-05-10 | 免测 |  |  | 2018-05-11
|  | RJ017 | 《库房/店铺存货一览表-固定》在报表数据中增加“新旧”待选字段，从货品档案中取数； 《单店日销售表》勾选【按货号明细查询收款方式】查询时，在报表数据中增加“新旧”字段，从货号档案中取数； 《POS销售分析表(固定)》报表查询POS明细时，在报表数据中增加“新旧”字段，从货号档案中取数； | \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Proc_Inventory_Fix_BY.sql \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_ShopSalDay.sql \HKV1.0.0\HKDataBase\RPT\JXC\单店日销售表.rps \HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_SalPosAnalysis_Fixed.sql | 毛远新 | 2018-05-28 | 1，零售报表 ok | 1，唐智伟 | 2018-05-28 | 2018-05-28

## 生产
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
| BUG37540 BUG37534 BUG37535 BUG37536 BUG37537 |  | HKDataBase/8表数据/20、PM/2.功能模块/基础资料/PM_Config_AuditBillProce表数据改变.sql | 何燕欢 | 2018-05-24 | ok | 陈丽萍 | 2018-05-29 | 2018-05-28
FrmPMWW.dll | BUG36219、 BUG37601、BUG37600 |  | HKDataBase/8表数据/20、PM/2.功能模块/其它/Sys_State(AdjustType).sql | 何燕欢 | 2018-05-25 | bug37609 | 陈丽萍 | 2018-05-29 | 2018-05-28

## 商场
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
CommonCls.dll FrmEMPos.dll |  | 交班打印的取数来自于班次的时间段 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_Pos_PrintGoOffWork.sql | 何燕欢 | 2018-05-09 | NO，问题还存在 | 黄子珊 | 2018-05-15 | 2018-05-10
CommonCls.dll |  | 1、本地收银重打提示小票不存在的问题 2、修改小票的样式，多张小票的情况下，每张小票各自打印小票对应的交易项，但是付款方式需要打印全部的付款项 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosTicketPrint_FA.sql HKProjects/PublicDll/PrintModle/EMPOS_PrintTemplate_FA.xml | 何燕欢 | 2018-05-10 | 1.OK； 2.no,金额分摊显示错误；银行卡收款不显示金额 | 黄子珊 | 2018-05-15 | 2018-05-11
FrmEMPos.dll | 需求fy140 | 1.小票号自动生成时,规则按:收银台代码+年月日+4位流水+随便输入4位数字.（手动输入后四位小票号） 2.通过班次查询交班数据问题 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosAutoTicketNo2.sql HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_SumPosHandOver2.sql | 张宜伟 | 2018-05-11 | NO,BUG37389 | 黄子珊 | 2018-05-16 | 2018-05-14
FrmEMPos.dll | bug | 1.销售类型交班查询不出数据 2、重复输入小票号问题 |  | 张宜伟 | 2018-05-11 | OK | 黄子珊 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmEMPos.dll | 需求及bug | 1.需求Fy123，[POS收银增加当班查询] 2.支票收款方式刷卡截取卡号问题 3.红冲销售单时录入小票号问题 4.交班收银收款方式查询不全问题 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_PosSaleDetailQuery.sql HKDataBase/8表数据/05、EM/增加POS当班查询权限.sql | 张宜伟 | 2018-05-16 | 1.NO； 2.OK； 3.OK； 4.OK | 黄子珊 | 2018-05-16 | 2018-05-16
CommonCls.dll FrmEMPos.dll |  | 本地收银 1、交行结账，需要打印 2、交班查询打印 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_Pos_PrintGoOffWork.sql HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosTicketPrint_FA.sql HKProjects/PublicDll/PrintModle/EMPOS_PrintTemplate_FA.xml | 何燕欢 | 2018-05-16 | NO，问题还存在 | 黄子珊 | 2018-05-16 | 2018-05-16
|  | 1、交易小票，对于付款方式，除了金额之外的，付款方式字段数据相同的合并成一条数据，金额相加 2、修改小票在更新之后总额为零的问题 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_Pos_PrintGoOffWork.sql HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosTicketPrint_FA.sql HKProjects/PublicDll/PrintModle/EMPOS_PrintTemplate_FAJ.xml | 何燕欢 | 2018-05-16 | 1.NO,多小票打印显示的票据号不正确；2.OK | 黄子珊 | 2018-05-17 | 2018-05-17
FrmEMPos.dll |  | 1.需求Fy123，[POS收银增加当班查询] |  | 张宜伟 | 2018-05-17 | NO,BUG37397/BUG37399/当班查询数据重复问题 | 黄子珊 | 2018-05-17 | 2018-05-17
FrmEMPos.dll |  | 1.商场POS收银增加当班查询，数据重复问题，数据可编辑问题，导出不可用问题 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_PosSaleDetailQuery.sql | 张宜伟 | 2018-05-17 | OK | 黄子珊 | 2018-05-23 | 2018-05-18
CommonCls.dll FrmEMPos.dll |  | 1、交行结账时，弹出提示是否继续结账； 2、在交行结账后，再进行重打印，修改返回的提示，提示该单有可能已经结账 3、FY123 当班查询的数据打印 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_Pos_QueryOnDutySaleDetail.sql HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_Pos_PrintGoOffWork.sql HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosTicketPrint_FA.sql HKProjects/PublicDll/PrintModle/EMPOS_PrintTemplate_FA.xml HKProjects/PublicDll/PrintModle/EMPOS_PrintTemplate_FAJ.xml | 何燕欢 | 2018-05-17 | 1.OK; 2.点交行结账可能会对客户有影响，暂未测试； 3.OK | 黄子珊 | 2018-05-23 | 2018-05-18
| bug | 商场管理，调账管理报错问题 | HKDataBase/8表数据/05、EM/调账管理配置修改.sql | 张宜伟 | 2018-05-18 | OK | 黄子珊 | 2018-05-23 | 2018-05-21
CommonCls.dll FrmEMPos.dll |  | 针式小票 1、小票号字段，打印在下一行，也就是说和收银员、店柜分开 2、银行卡的交易小票分开两次打印，每次打印1联，连打2次，中间切纸(需要更新交行的一个打印数据生成模板)，否则会打出4联 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosTicketPrint_FA.sql HKProjects/PublicDll/PrintModle/EMPOS_PrintTemplate_FA.xml | 何燕欢 | 2018-05-23 | OK | 黄子珊 | 2018-05-24 | 2018-05-24
CommonCls.dll FrmEMPos.dll HKMainEMPos.exe |  | 商场本地收银 上传问题修改（自动上传，Pos销售单明细缺少问题） | HKProjects\PublicDll\PosDownLoadTables.xml | 刘洪伟 | 2018-05-24 | OK | 黄子珊 | 2018-05-24 | 2018-05-24
CommonCls.dll FrmEMPos.dll |  | 根据现场的要求修改小票的样式 1、银行小票，补充收银员号 2、交班\当班的销售小结小票的第3行，取值改为：商场编码+收银台号+收银台名称 3、同上的销售小结小票，在中间的明细增加各种收款方式的合计数，也就是说中间展示销售各付款方式的明细之后，接着展示这些付款方式的合计，不管是销售的还是退货的 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_Pos_QueryOnDutySaleDetail.sql HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_Pos_PrintGoOffWork.sql | 何燕欢 | 2018-05-25 | OK | 黄子珊 | 2018-05-30 | 2018-05-28
| 需求TX065 | 商场POS收银，优惠券排除掉勾选了会员服务专用的会员优惠券 | HKDataBase\6存储过程\04、CRM\spCRM_POS_RequestMemberInfo.sql | 张宜伟 | 2018-05-29 | OK | 黄子珊 | 2018-05-30 | 2018-05-30
FrmEMPos.dll | 商场POS收银优化 | 1、销售日期默认为当天；2排序按照时间顺序排序 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_PosSaleDetailQuery.sql | 张宜伟 | 2018-05-29 | OK | 黄子珊 | 2018-05-30 | 2018-05-30
CommonCls.dll FrmEMPos.dll |  | 1、打印的银行小票左下角的票号改成这样的样式，当前票号/所有小票总数，比如：1/2 2、银行小票的收银员数据 | HKDataBase/6存储过程/05、EM/spEM_GetPosTicketPrint_FA.sql HKProjects/PublicDll/PrintModle/EMPOS_PrintTemplate_FA.xml | 何燕欢 | 2018-05-29 | OK | 黄子珊 | 2018-05-30 | 2018-05-30

## 货品管理APP
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
| bug | 通用移动POS增加会员优惠字段 | HKDataBase/1表/24、MPOS/MP_POS_SaleDetail.sql HKDataBase/1表/24、MPOS/MP_POS_SaleDetail_ALTER.sql HKDataBase/1表/24、MPOS/MP_POS_SaleMaster.sql HKDataBase/1表/24、MPOS/MP_POS_SaleMaster_ALTER.sql HKDataBase/1表/24、MPOS/MP_POS_SaleReceiptDetail.sql HKDataBase/1表/24、MPOS/MP_POS_SaleReceiptDetail_ALTER.sql | 刘海波 | 2018-05-29 |  |  |  | 2018-05-30

## 公共
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
LgcPUB | 是 | 任务：36852 | 将生成单号的方法改为调用存储过程(sp_GetNewBillNo_BecomeType0 （扫描单据表生成单号）、sp_GetNewBillNo_BecomeType1（根据计数器生成单号）、sp_GetNewBillNo根据配置表自动调用前面两种)--开发人员验证 | HKDataBase\6存储过程\00、Public\sp_GetNewBillNo.sql HKDataBase\6存储过程\00、Public\sp_GetNewBillNo_BecomeType0.sql HKDataBase\6存储过程\00、Public\sp_GetNewBillNo_BecomeType1.sql | 贺海龙 | 2018-05-02 | 免测 |  |  | 2018-05-04
| 是 |  | 凭证生成点击新增获取单号会报错的问题 | HKDataBase\6存储过程\00、Public\sp_GetNewBillNo_BecomeType0.sql | 贺海龙 | 2018-05-03 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-16 | 2018-05-04
HKMainBase | 否 |  | ERP登录主界面异常处理。--不用验证 |  | 贺海龙 | 2018-05-08 | 免测 |  |  | 2018-05-08
| 是 | Bug:37385 | 固定资产修改附件名称或者备注后，附件被清除打不开的问题（Bug:37385）。 | HKV1.0.0\HKProjects\PublicDll\SQLPUB.dll | 贺海龙 | 2018-05-17 | OK | 姚丹丹 | 2018-05-18 | 2018-05-18
FacBasic | 否 |  | 基础资料明细增加删除多条方法。--开发人员验证 |  | 黄志伟 | 2018-05-24 |  |  |  | 2018-05-25
| 否 |  | 重签G1019参数 | HKDataBase/8表数据/00、Public/G1019.sql | 黄志伟 | 2018-05-29 |  |  |  | 2018-05-30

## 会员服务
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmCSM | BUG36648 | 1,会员服务消费打印,按次数的套餐显示出了有效期的问题 2,会员服务消费打印,消费次数显示错误的问题 |  | 易哲 | 2018-05-15 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-16 | 2018-05-16
| BUG36648 | 2,会员服务消费打印,消费次数显示错误的问题 3,积分扣减时, 积分有效期内积分不扣减的问题 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spSD_CsmSaleFinished.sql HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_PrintTicket.sql | 易哲 | 2018-05-16 | ok | 陈斯丽 | 2018-05-16 | 2018-05-16
FrmCSM |  | 会员服务红冲报错的问题 积分兑换时不能用现金支付的问题 积分兑换时用现金支付不计算积分的问题 消费会员项目时,消费次数显示错误的问题 消费会员项目时,打印小票报错的问题 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spSD_CsmSaleFinished.sql HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_PrintTicket.sql HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_ExpVipItem.sql HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_SaleBack.sql | 易哲 | 2018-05-17 | 红冲还有问题 | 陈斯丽 | 2018-05-18 | 2018-05-17
|  | 会员服务红冲报错的问题 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_SaleBack.sql | 易哲 | 2018-05-23 | bug37592 | 陈斯丽 | 2018-05-23 | 43243

## 人事web
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 羽绒
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 重大问题说明
模块 | 项目文件 | 脚本 | 问题和处理方式说明 | 修改人 | 修改日期 | 打包日期