## 进销存
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
|  | 缺货销售退款提示修改 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Pos_PosQHRej.sql | 李韬 | 2018-06-27 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-04 | 2018-06-29
FrmSDPos.dll |  | 缺货销售订单过滤条件增加【POS单号】，详细资料-销售明细增加【发货日期】 【快递单号】 | HKDataBase\1表\01、JXC\SD_POS_QHSaleDetail(ShipDate_ExpressNo).sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\SD_POS_QHSale字段配置.sql HKDataBase\8表数据\01、JXC\Sys_State(OutStatus).sql | 李韬 | 2018-06-28 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-02 | 2018-06-29
| Bug | 处理款号导入时因为通用基础资料的货品属性CommonDataCode含有英文，中文转为int类型出错的问题 | HKDataBase\6存储过程\spSD_Bas_ImportStyle.sql | 罗立 | 2018-06-29 | ok | 虞超琼 | 2018-07-02 | 2018-07-02
FrmSDPos.dll | Bug | 使用正价销售的会员优惠券后，参与促销活动进行结账，会员积分不变 |  | 李韬 | 2018-06-29 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-02 | 2018-07-02
FrmSDPos.dll |  | 处理参数V2004进行切换导致计算找零不对问题（正常使用不切换参数的两种模式也要进行测试） |  | 林丹旭 | 2018-06-29 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-03 | 2018-07-02
| Bug 38815 | 金币调整单，转现单，反审核，作废产生的记录中，变更的金币数没有记录成负数 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_CheckBill.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_AuditBill_WF.sql | 李韬 | 2018-06-29 | no | 唐智伟 | 2018-07-03 | 2018-07-02
FrmSD.dll | Bug | 其它出库单，其它入库单列表仓库选择可以选到损失仓 |  | 罗立 | 2018-07-03 | OK | 虞超琼 | 2018-07-04 | 2018-07-04
FrmSDPub.dll | bug38781 | POS销售残次退货可以引用其他销售类型的来源单做退货 |  | 李韬 | 2018-07-03 | OK | 黄子珊 | 2018-07-04 | 2018-07-04
FrmBasPos.dll | Bug | 处理当商场对账扣率id与自己的来源扣率id一致时不能变更的情况 |  | 罗立 | 2018-07-03 | OK | 黄子珊 | 2018-07-04 | 2018-07-04
| Bug | 月结查询所有缺货销售订单是否产生pos单，现加上判断订单开单日期小于月结结束日期 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Carry.sql | 李韬 | 2018-07-03 | NO，BUG39012 | 黄子珊 | 2018-07-04 | 2018-07-04
|  | 吊牌打印限制成分含量总和不能大于100% | HKDataBase/6存储过程/01、JXC/spSD_GetHangingCardBarCodeDataSource.sql HKDataBase/6存储过程/01、JXC/spSD_GetHangingCardPrintDataSource.sql | 牛建新 | 2018-07-03 | OK | 虞超琼 | 2018-07-04 | 2018-07-04
FrmSD.dll | QH002 | 打印支持FastReport |  | 蔡锦明 | 2018-07-04 | OK | 虞超琼 | 2018-07-04 | 2018-07-04
| Bug38926 | 使用会员积分抵现的订金单退款，积分有扣除了一次 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_PosSaleByPreDischargeIntegral.sql | 李韬 | 2018-07-04 | ok | 唐智伟 | 2018-07-04 | 2018-07-04
FrmSDPos.dll | Bug38347 | 缺货销售订单，部分发货后应不能退款 |  | 李韬 | 2018-07-04 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-04 | 2018-07-04

## 电商
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
| 任务38335 | 服务器上JITSdk项目不再解决方案中，直接签dll | HKProjects/PublicDll/JITSdk.dll | 唐波 | 2018-06-28 | 客户已验证 |  |  | 2018-06-29
HK.Sms FrmBas FrmBC | HK399 | 君隆短信国内、国际拆两个平台（发送短信接口统一） |  | 唐波 | 2018-06-28 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-02 | 2018-06-29
|  | 解决积分商城订单到erp存在物流方式不显示的问题 | HKDataBase/6存储过程/03、BC/spBC_SalOrderMasterBitDownd.sql | 马俊伟 | 2018-06-28 | OK | 李娇 | 2018-06-29 | 2018-06-29
| 任务35422 | 缺货销售发货成功后，回写物流单号和发货时间到缺货销售详细表（发货日期 ShipDate 快递单号 ExpressNo） | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_QHSaleMasterToPosSale.sql | 丁世俊 | 2018-06-28 | OK | 李娇 | 2018-07-03 | 2018-06-29
BC.InterfaceLib | 38873 | 有赞同步库存调整：单店模式，解决同步库存把线上规格编码也改了的问题。 |  | 汤贞营 | 2018-06-29 | OK | 李娇 | 2018-06-29 | 2018-06-29
BC.InterfaceLib | BUG | 有赞同步库存数量计算问题调整 |  | 唐波 | 2018-06-29 | OK | 李娇 | 2018-06-29 | 2018-06-29
| 任务35422 | 调拨单调入日期和调出日期取当前操作时间，不能取网店零售订单单据日期 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_NetOrderToCreateMoveByBillNo.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_SDInvMove.sql | 丁世俊 | 2018-06-29 | OK | 李娇 | 2018-06-29 | 2018-06-29
FrmBC | 任务35422 | 输入快递单号，系统提醒保存后才能操作 |  | 丁世俊 | 2018-06-29 | OK | 李娇 | 2018-06-29 | 2018-06-29
| 任务35422 | 优美电商拣货出库报错问题（测试流转pos单发货和拣货出库发货是否正常） | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_NetOrderToPosSale.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_NetOrderToPosSaleVir.sql | 丁世俊 | 2018-06-29 | OK | 李娇 | 2018-06-29 | 2018-07-02
| HK399 | 脚本补签 | HKDataBase\8表数据\03、BC\短信接口配置配置信息.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\添加君隆短信平台类型.sql | 唐波 | 2018-07-02 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-02 | 2018-07-02
HK.sms | HK399 | 补签 |  | 唐波 | 2018-07-02 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-02 | 2018-07-02
HK.sms | HK399 | 补签 |  | 唐波 | 2018-07-02 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-02 | 2018-07-02
| 任务35422 | 缺货销售发货成功后，回写物流单号到缺货销售详细表（ 快递单号 ExpressNo）补签 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_QHSaleMasterToPosSale.sql | 丁世俊 | 2018-07-02 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-02 | 2018-07-02
|  | 优化调整云仓可用库存计算过程，减少死锁的出现 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_OCCloudStockInventory_Sync.sql | 韦国豪 | 2018-07-02 | OK | 李娇 | 2018-07-04 | 2018-07-02
| 任务35422 | 1，全渠道发货单【接单】【拒单】接单拒单状态到缺货销售订单 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OCAcceptOrders.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OCRefuseOrders.sql | 丁世俊 | 2018-07-02 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-03 | 2018-07-03
| 任务35422 | 缺货销售发货成功后，回写物流单号和时间到缺货销售详细表，补签 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_QHSaleMasterToPosSale.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_PickOverBitVir.sql | 丁世俊 | 2018-07-03 | OK | 李娇 | 2018-07-03 | 2018-07-03
| HK362 | 派单单据，回收后无法拆单派单 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_RecycleDelayOrders.sql | 唐波 | 2018-07-03 | OK | 李娇 | 2018-07-03 | 2018-07-03
| 任务35422 | 缺货销售发货成功后，回写物流单号和时间到缺货销售详细表，（时间已各自的发货时间为准）补签 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_QHSaleMasterToPosSale.sql | 丁世俊 | 2018-07-03 | OK | 陈斯丽 | 2018-07-03 | 2018-07-03
| 任务35422 | 缺货销售发货成功后，回写物流单号和时间到缺货销售详细表，（时间已最后的发货时间为准）补签 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_QHSaleMasterToPosSale.sql | 丁世俊 | 2018-07-03 | OK | 李娇 | 2018-07-03 | 2018-07-03
| HK362 | 网店零售订单开单时间当前时间 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_SalOrderMasterBitConvertSal.sql | 唐波 | 2018-07-03 | OK | 李娇 | 2018-07-03 | 2018-07-03
BCWindowsService | HK362 | 同步库存时间间隔问题 |  | 唐波 | 2018-07-03 | OK | 李娇 | 2018-07-04 | 2018-07-03
|  | 云仓库存共享比率小数舍掉 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_OCCloudStockInventory_Sync.sql | 韦国豪 | 2018-07-04 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-04 | 2018-07-04
| HK362 | 派单单据，据单后无法拆单派单 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OCRefuseOrders.sql | 唐波 | 2018-07-04 | OK | 李娇 | 2018-07-04 | 2018-07-04
| HK362 | 同步库存查询未限制云仓问题 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_MerchInfo_InvAnalysis_OCMovAndSal.sql | 唐波 | 2018-07-04 | OK | 李娇 | 2018-07-04 | 2018-07-04

## 报表平台
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
|  | DR942 | 零售销售成本明细报表增加“配送店铺“字段，读取电商订单报表的配送店铺字段 | \HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Cost_RptRtlSalDetail.sql \HKDataBase\RPT\JXC\零售销售成本明细报表.rps | 游剑基 | 2018-06-25 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-03 | 2018-06-26
|  |  | 解决采购成本明细报表因采购入库单与采购退货出库单因成本单价保留小数位不一致而导致成本金额不一致的问题 | \HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Cost_RptPurInDetail.sql | 毛远新 | 2018-06-28 | OK | 虞超琼 | 2018-07-04 | 2018-06-29
|  |  | 唯尚-会员消费统计报表-修改复购问题 (免测) | \HKDataBase\6存储过程\04、CRM\spCRM_Rpt_VipAnalysis.sql | 韦国豪 | 2018-06-29 | 免测 |  |  | 2018-07-02
|  |  | 修改会员卡发卡店铺为公司卡中心时在会员标签报表查询不到的问题 | \HKDataBase\6存储过程\04、CRM\spCRM_RPT_CustomerLabel.sql | 毛远新 | 2018-06-29 | ok | 唐智伟 | 2018-07-03 | 2018-07-02
|  |  | 修复台湾环境字段乱码问题 | \HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_ShopSalMonth.sql | 游剑基 | 2018-07-02 | 免测 |  |  | 2018-07-03

## 仓储
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 会员
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmCRM.dll | bug38744 | 前台pos卡卷管理，除了会员资料管理，其余功能都管控会员手机号和联系电话 |  | 蔡民德 | 2018-06-27 | ok | 唐智伟 | 2018-06-28 | 2018-06-28
FrmBasCRM.dll | 内部需求 | 隐藏会员优惠券定义的[可累计使用] |  | 蔡民德 | 2018-06-29 | ok | 唐智伟 | 2018-07-03 | 2018-07-02
FrmCRM.dll | Bug 38808 | 积分兑换规则设置，没有选择店铺和运动城时，单据不能保存审核成功 |  | 蔡民德 | 2018-06-29 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-02 | 2018-07-02
LgcBasic.dll FrmBasCRM.dll FrmCRM.dll | BUG38732、 BUG36899、 BUG36898、 BUG35984、 BUG35983、 BUG38735、 BUG38806、 BUG38734 | 1、会员回访，关于本周的第一天不是星期一的问题 2、会员回访对象，有效期的结束时间保存的数据不对的问题 3、修改条件控件的样式问题 4、服务店铺在POS端要受店铺POS参数控制，绑定为参数设置的店铺不允许修改；服务人员关联服务店铺所 对应的营业员 5、在会员衣柜查询界面中增加一个‘电话回访’菜单， 可以跳转打开电话回访界面。条件是回访对象类型为‘ 手工选择回访’类型的，如果有多条，弹出窗口选择其一。 6、“手动选择回访会员”的会员回访对象，在开始和结束时间相同的情况下数据有问题 | HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_Bas_VisitCustomerInfo.sql HKDataBase/8表数据/04、CRM/vmCRM_Bas_VisitRecord视图表字段配置2017-08-10.sql HKDataBase/RPT/Crm/会员回访统计报表.rps | 何燕欢 | 2018-07-02 | ok | 唐智伟 | 2018-07-03 | 2018-07-03
| Bug 38918 | 优化：（优美）会员衣柜消费金查询条件查询出的数据不正确等问题 | HKDataBase\6存储过程\04、CRM\spCrm_GetClosesPressCardInfo.sql | 蔡民德 | 2018-07-03 | ok | 唐智伟 | 2018-07-04 | 2018-07-04
|  | 会员衣柜条状会员电话回访报错的问题 | HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_GetVisitCustomerInfo.sql | 何燕欢 | 2018-07-03 | ok | 唐智伟 | 2018-07-04 | 2018-07-04
FrmBasCRM.dll FrmCRM.dll |  | 1、会员衣柜跳转会员回访的弹出框的样式改为和以前一致 2、修改会员回访界面的树控件里面的统计数 3、会员衣柜里面进行会员回访报错的问题 | HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_GetVisitCustomerInfo.sql | 何燕欢 | 2018-07-04 | ok | 唐智伟 | 2018-07-04 | 2018-07-04

## 公共财务
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmFIRP |  | 38759 | 应收应付：应付凭单审核就激活保存的 |  | 姚贺祥 | 2018-06-27 | OK | 钟燕红 | 2018-06-29 | 2018-06-28
|  | 38539 | 应收应付：来源单是采购退货出库单，且付款条件是分期，产生的分期应付不对的 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFI_ARP_ResetPlanDetailByPlan.sql | 陈彬 | 2018-06-27 | OK | 钟燕红 | 2018-07-02 | 2018-06-28
|  | 38809 | 凭证打印的大写金额以及方向在繁体库出现乱码 | HKDataBase/4函数/01、JXC/fnSD_LowerToUpper.sql HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFI_QueryVoucher.sql | 陆艳贞 | 2018-06-28 | OK | 钟燕红 | 2018-06-29 | 2018-06-29
|  | 38823 | 总账：凭证查询，勾上“按科目汇总凭证分录”，凭证数据能查出，但是没汇总 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFI_QueryVoucher.sql | 陆艳贞 | 2018-06-28 | OK | 钟燕红 | 2018-06-29 | 2018-06-29
FrmFA |  | 38717 | 固定资产：先做店铺转出转入后，再做卡片其它变动，比如原值变动，然后反审核不了原值变动记录 |  | 陆艳贞 | 2018-06-29 | OK | 钟燕红 | 2018-07-02 | 2018-07-02
FrmFIRP |  | 38739 | 应收应付：应付凭单/其它应付单，在选择来源单是客户月结账单建议不能选 |  | 陆艳贞 | 2018-06-29 | OK | 钟燕红 | 2018-07-02 | 2018-07-02
FrmFIRP |  | 38743 | 客户月结账单金额为0的，不流转到下游单据其它应付凭单 |  | 陆艳贞 | 2018-06-29 | OK | 钟燕红 | 2018-07-02 | 2018-07-02
FrmFIRP |  | 38723 | 应收应付：批量生成付款单，不会自动计算汇兑损益的 |  | 陆艳贞 | 2018-06-29 | OK | 钟燕红 | 2018-07-02 | 2018-07-02
FrmFA |  | 38463 | 固定资产：资产验收单导入过程中，如把时间段清掉会刷不出数据 |  | 陆艳贞 | 2018-07-03 | OK | 钟燕红 | 2018-07-04 | 2018-07-03
LgcFA FrmFA |  | 38927 | (足迹)固定资产盘点方案生成盘点单性能优化 | HKDataBase/1表/02、FIPublic/FIFA_CHK_CardCheckScheme_M增加字段.sql HKDataBase/3视图/02、FIPublic/vwFA_CardCheckScheme_D.sql HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFIFA_CardCheckScheme_IsToCarcCheckUpdate.sql HKDataBase/8表数据/02、FIPublic/Sys_BillDetailField配置CardCheckScheme.sql HKDataBase/8表数据/02、FIPublic/Sys_BillMasterField配置CardCheckScheme.sql HKDataBase/8表数据/02、FIPublic/盘点方案初始字段值_是否完成盘点单生成.sql | 陆艳贞 | 2018-07-03 | OK | 钟燕红 | 2018-07-03 | 2018-07-03
|  | 36254 38675 38793 38794 | 应收应付：手工开立应付凭单，如付款条件是分期，产生的分期不正确 应收应付：启用最小递增，且启用自动流转参数S0006，付款条件为分期时审核采购入库单提示应付主档金额与分期金额不等 应收应付：启用递增，分期付款，不开自动参数，采购退货出库流转应付报错 应收应付：来源单是采购退货出库单，且付款条件是分期，产生的分期应付不对的 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFI_ARP_ResetPlanDetailByPlan.sql | 陈彬 | 2018-07-03 | 1.OK 2.NO 3.OK 4.OK | 钟燕红 | 2018-07-04 | 2018-07-04
|  | 38945 | （尚弘）总账：明细分类账余额不正确 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFIGL_Rpt_GetLedgerDetail2.sql | 陆艳贞 | 2018-07-03 | OK | 钟燕红 | 2018-07-04 | 2018-07-04
|  | 38898 | 应收应付：付款单明细金额完全核销了，剩余本币金额以及剩余本币开单金额存在有小数的 | HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFI_WrittenOff_WF.sql | 陆艳贞 | 2018-07-03 | NO | 钟燕红 | 2018-07-04 | 2018-07-04
FrmFA |  | 38959 | 资产转出单（店铺）已经生效了，然后还可以选择到这些资产。修改为在资产转出单控制，不让资产重复选择 |  | 陆艳贞 | 2018-07-03 | OK | 钟燕红 | 2018-07-04 | 2018-07-04
FrmFA |  | 38999 | 固定资产：导入资产验收单后点刷新，因缺失存放地点刷新资产会显示不出来 |  | 陆艳贞 | 2018-07-04 | OK | 钟燕红 | 2018-07-04 | 2018-07-04
|  | 38675 39010 38792 39004 | 应收应付：启用最小递增，且启用自动流转参数S0006，付款条件为分期时审核采购入库单提示应付主档金额与分期金额不等 应收应付：启用递增，分期付款，不开自动参数，采购入库流转应付报错 应收应付：1.不启用递增，分期付款，开自动参数，采购退货出库审核报错 2.2.不启用递增，分期付款，开自动参数，销售退货入库单审核报错 开启自动流转参数后，采购入库审核报错 | HKDataBase/6存储过程/01、JXC/spSD_PurInToARPVoucher.sql HKDataBase/6存储过程/02、FIPublic/spFI_ARP_ResetPlanDetailByPlan.sql | 陈彬 | 2018-07-07 | OK | 钟燕红 | 2018-07-04 | 2018-07-04

## 会员服务
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmCSM.dll | bug | 修改红冲，赠送，冲账bug | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_GetServiceItem4Refund.sql | 刘海波 | 2018-06-29 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-02 | 2018-07-02
FrmCSM.dll LgcCSM.dll | bug | 积分抵现没有扣减抵现的积分bug |  | 刘海波 | 2018-06-29 | no | 陈斯丽 | 2018-07-03 | 2018-07-02
| bug38849 | 套餐替换而来的项目，消费冲账后，返回的次数不对 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_ExpVipItemCancel.sql | 刘海波 | 2018-07-02 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-02 | 2018-07-02

## 人力
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
LgcBasic FrmHR |  | 38801 | 考勤月报手工录入后出勤天数没计算 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_MonthItemInput.sql HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_MonthItemInput_AntiInitialization.sql HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_MonthItemInput_Save.sql HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_SM_SalaryCaculate.sql | 王薪凯 | 2018-06-28 | 移除脚本：spHR_SM_SalaryCaculate.sql | 梁雯婵 | 2018-07-04 | 2018-06-29
|  | 38922 | 优化业绩上报漏职员数据 | HKDataBase/6存储过程/06、HR/spHR_AM_GetPersonnelInDepartment.sql | 王薪凯 | 2018-07-02 | ok | 梁雯婵 | 2018-07-04 | 2018-07-03

## 生产
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 商场
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 货品管理APP
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 公共
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 人事web
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 羽绒
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 重大问题说明
模块 | 项目文件 | 脚本 | 问题和处理方式说明 | 修改人 | 修改日期 | 打包日期