## 进销存
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmBasSD.dll |  | 分货尺码类别，公司不可操作修复 |  | 黄志伟 | 2018-07-06 | ok | 虞超琼 | 2018-07-09 | 2018-07-09
FrmSDPos.dll | ZC005 | pos销售导入增加尺码名称字段 | HKDataBase\1表\01、JXC\自定义表类型 HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_POS_ImportData.sql | 李韬 | 2018-07-09 | ok | 唐智伟 | 2018-07-10 | 2018-07-10
LgcSD.dll |  | 折扣券卡的问题语句进行优化（测试重点折扣券使用次数），及转移到查询库 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_GetTHQInfo.sql | 林丹旭 | 2018-07-09 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-11 | 2018-07-10
| ZC005 | 补签 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\导入pos单导出配置.sql | 李韬 | 2018-07-10 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-10 | 2018-07-10
FrmSDPub.dll | Bug39012 | 当系统存在未产生POS单的缺货销售订单时不能月结问题 | HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_CarryCheck.sql HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Carry.sql | 李韬 | 2018-07-10 | NO,39191/BUG39195/BUG39196 | 黄子珊 | 2018-07-11 | 2018-07-10
| 需求 | 缺货销售订单增加【配送店铺电话】字段 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\SD_POS_QHSale字段配置.sql | 李韬 | 2018-07-10 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-11 | 2018-07-11
FrmSDPos.dll |  | 对零售的促销活动、现售价方案调用货品窗体进行优化 |  | 李韬 | 2018-07-10 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-11 | 2018-07-11
FrmSD.dll | Bug38874 | 处理销售退货单excel导入明细像货品不同尺码计算出的折扣四舍五入四位后相同导致合并为一条明细(测试时可以多试几种金额计算方式) |  | 罗立 | 2018-07-10 | ok | 虞超琼 | 2018-07-11 | 2018-07-11
FrmBasPos.dll |  | 特定货品积分抵现规则设置 调用货品窗体优化 |  | 李韬 | 2018-07-10 | no | 陈斯丽 | 2018-07-11 | 2018-07-11
FrmBas.dll |  | 损失仓添加经营品牌可以选 |  | 陈瑞斌 | 2018-07-10 | ok | 虞超琼 | 2018-07-11 | 2018-07-11
FrmSDPos.dll |  | POS订金单打印更改为打印pos小票的模板 | HKDataBase\8表数据\01、JXC\零售管理_Pos销售表数据016.sql | 李韬 | 2018-07-11 | ok | 唐智伟 | 2018-07-11 | 2018-07-11
FrmBasPos.dll |  | 特定货品积分抵现规则设置 货品窗体 报错修改 |  | 李韬 | 2018-07-11 | no | 陈斯丽 | 2018-07-11 | 2018-07-11
FrmSDPos.dll | BUG | 积分兑换赠品不应积分 |  | 林丹旭 | 2018-07-11 | OK | 黄子珊 | 2018-07-11 | 2018-07-11

## 电商
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
| 任务35422 | 缺货销售发货，处理邮费，扣除邮费 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_QHSaleMasterToPosSale.sql | 丁世俊 | 2018-07-04 | OK | 陈斯丽 | 2018-07-06 | 2018-07-05
| 任务35422 | 1，多个货品发货，产生调拨单详细有问题（如四条明细三个货号，生成的调拨单会只有三条明细，导致对应不上尺码） 2，顺便测试一下同号赠品不产生pos单问题 （这里改动有涉及到这个问题） 这条如果测试没问题了是否可以安排临时升级？ | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_NetOrderToCreateMoveByPos.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\1spBC_OC_NetOrderToPosSaleVir.sql | 丁世俊 | 2018-07-05 | OK | 李娇 | 2018-07-05 | 2018-07-05
| 任务35422 | 1，多个货品发货，产生调拨单详细有问题（如四条明细三个货号，生成的调拨单会只有三条明细，导致对应不上尺码） 2，顺便测试一下同号赠品不产生pos单问题 （这里改动有涉及到这个问题） 这条如果测试没问题了是否可以安排临时升级？（补签） | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_NetOrderToCreateMoveByPos.sql | 丁世俊 | 2018-07-05 | OK | 李娇 | 2018-07-05 | 2018-07-05
| 任务35422 | 电商拣货出货，网店零售订单流转pos单出货，电商退货入库，全渠道发货，全渠道缺货销售发货，回写checker（userid）到销售主表 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\1spBC_OC_NetOrderToPosSaleVir.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_NetOrderToPosSale.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_NetOrderToPosSaleVir.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_QHSaleMasterToPosSale.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_RetOrderToPosSale.sql | 丁世俊 | 2018-07-05 | OK | 李娇 | 2018-07-06 | 2018-07-05
| 任务39049 |  | HKDataBase\8表数据\03、BC\更新京东店铺接口地址.sql | 唐波 | 2018-07-06 | OK | 李娇 | 2018-07-06 | 2018-07-06
| 任务35422 | 全渠道发货单发货（不是缺货销售发货），产生的调拨单备注由端点改为网店零售订单 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_NetOrderToCreateMoveByPos.sql | 丁世俊 | 2018-07-06 | OK | 李娇 | 2018-07-06 | 2018-07-06
|  | 全渠道接口调整，删除获取店铺仓库资料仓库启用状态字段过滤，有签重大问题说明 |  | 马俊伟 | 2018-07-06 | 免测 |  |  | 2018-07-06
| 任务35422 | 全渠道发货（缺货销售发货），判断是否重复产生调拨单修改 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_PickOverBitVir.sql | 丁世俊 | 2018-07-09 | OK | 李娇 | 2018-07-10 | 2018-07-10
| HK362 | 修改是否赠品判断 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_ImportSalOrderMasterByQHSaleMaster.sql | 唐波 | 2018-07-10 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-10 | 2018-07-10
| HK362 | 拒单店铺判断未加不回收时间限制 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_GetCloudStockStockInfo.sql | 唐波 | 2018-07-10 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-10 | 2018-07-10
BCWindowsService | HK362 | 派单问题 |  | 唐波 | 2018-07-10 | OK | 李娇 | 2018-07-10 | 2018-07-10
| HK362 | 全渠道发货单视图新增派单时间字段 | HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_OCInvoice.sql | 唐波 | 2018-07-10 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-10 | 2018-07-10
BCWindowsService |  | ag操作日志标明退款编号 |  | 马俊伟 | 2018-07-10 | OK | 李娇 | 2018-07-10 | 2018-07-11
FrmBC | 任务35422 | 全渠道发货单，增加营业员（列表和详细），扫描复核时须判断是否选择了操作员 | HKDataBase\1表\03、BC\AddFieldPersonnelOCShopID.sql HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_Bas_Personnel.sql HKDataBase\3视图\03、BC\vwBC_OC_OCInvoice.sql HKDataBase\8表数据\03、BC\全渠道发货单菜单配置.sql | 丁世俊 | 2018-07-10 | OK | 李娇 | 2018-07-11 | 2018-07-11
FrmBC | 任务35422 | 已发货或完成的订单不可填写快递单号和选择营业员 |  | 丁世俊 | 2018-07-11 | OK | 李娇 | 2018-07-11 | 2018-07-11
FrmBC | 任务35422 | 已发货或完成的订单不可填写快递单号和选择营业员 |  | 丁世俊 | 2018-07-11 | OK | 李娇 | 2018-07-11 | 2018-07-11
| 任务35422 | 全渠道发货，生成调拨单问题 | HKDataBase\6存储过程\03、BC\1spBC_OC_NetOrderToPosSaleVir.sql HKDataBase\6存储过程\03、BC\spBC_OC_NetOrderToCreateMoveByPos.sql | 丁世俊 | 2018-07-11 | OK | 李娇 | 2018-07-11 | 2018-07-11

## 报表平台
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
|  | BJ018 | 【成本价查询报表】中增加货品“零售价”字段的显示 | \HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Cost_RptSchCostPrice.sql \HKDataBase\RPT\JXC\成本价查询报表.rps | 游剑基 | 2018-07-04 | ok | 虞超琼 | 2018-07-10 | 2018-07-05
|  | RJ020 | 零售畅销_滞销货号排行报表货品排行列表出增加货品全称、年份、渠道、性别、 颜色和条形码6个字段 | \HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_PosBestSale.sql \HKDataBase\RPT\JXC\零售畅销_滞销货号排行.rps | 游剑基 | 2018-07-04 | ok | 唐智伟 | 2018-07-11 | 2018-07-05
|  | DR947 | 会员优惠券状况报表 增加转介员字段 | \HKDataBase\6存储过程\04、CRM\spCrm_Rpt_CardTHQ.sql \HKDataBase\RPT\Crm\会员优惠券状况查询报表.rps | 游剑基 | 2017-07-06 | ok | 唐智伟 | 2018-07-09 | 2018-07-09
|  |  | 优化调拨跟踪表 | \HKDataBase\RPT\JXC\调拨跟踪表.rps | 游剑基 | 2017-07-06 | 免测 |  |  | 2018-07-09
|  | bug39128 | 修改采购入/出汇总明细表选择仓库后仓库属性为空的bug | \HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_PurInOutSummary.sql | 毛远新 | 2018-07-09 | ok | 虞超琼 | 2018-07-10 | 2018-07-10
|  |  | 修改店铺进销一览表在多个店铺使用同一个仓库的情况下，不选择店铺条件数据翻倍的问题 | \HKDataBase\6存储过程\01、JXC\spSD_Rpt_JXCShop.sql | 毛远新 | 2018-07-10 | ok | 虞超琼 | 2018-07-11 | 2018-07-11
|  |  | 修复零售金额因多语言解析错误导致显示错误问题 | \HKDataBase\RPT\JXC\零售销售成本明细报表.rps | 游剑基 | 2018-07-10 | 免测 |  |  | 2018-07-11

## 仓储
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
|  | 储位资料导入是默认不冻结以及允许使用 | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_Bas_StorerImport.sql | 彭立 | 2018-07-04 | ok | 陈丽萍 | 2018-07-05 | 2018-07-05
FrmWMS LgcWMS |  | 29按箱交接不产生新单据支持调拨申请单，其它出库申请单 | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_GetPickTaskOutBox.sql HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_GetBoxDetial4BoxOutTran.sql | 彭立 | 2018-07-09 | bug39149 | 陈丽萍 | 2018-07-10 | 2018-07-10
| bug | 任务分配逻辑倒叙 | HKDataBase/6存储过程/08、WMS/spWMS_ProjectCalcPickDetail.sql | 陈楷华 | 2018-07-10 | 本地测试环境OK，准生产环境逻辑还是有问题 | 陈丽萍 | 2018-07-11 | 2018-07-11
|  | 回签运费报表 | HKDataBase/6存储过程/01、JXC/spSD_RPT_PackTransport.sql HKDataBase/RPT/WMS/运费报表.rps | 彭立 | 2018-07-11 | ok |  | 2018-07-11 | 2018-07-11

## 会员
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmCRM.dll | 内部需求 | 在【会员资料】和【前台POS卡券管理】新增字段转介员 | HKDataBase\8表数据\04、CRM\Sys_SingleField新增CRM_Bas_CardCustomerInfo的Referral配置.sql HKDataBase\1表\04、CRM\CRM_Bas_CardCustomerInfo新增Referral字段.sql | 蔡民德 | 2018-07-05 | ok | 唐智伟 | 2018-07-10 | 2018-07-06
| 韦国豪提的Bug | 优化会员衣柜的存储过程 | HKDataBase/6存储过程/04、CRM/spCRM_Bas_VisitCustomerInfo.sql | 蔡民德 | 2018-07-06 | ok | 唐智伟 | 2018-07-11 | 2018-07-09
FrmBasCRM.dll | 需求WS080 | 导入数据时显示出Excel对比ERP数据没有或无效的异常数据 |  | 蔡民德 | 2018-07-10 | ok | 唐智伟 | 2018-07-11 | 2018-07-10
|  | 在POS端ERP显示会员回访的界面 | HKDataBase/8表数据/04、CRM/ToolExport_会员管理_会员回访对象分组(CRM_Bas_VisitObjectGroup).sql HKDataBase/8表数据/04、CRM/ToolExport_会员管理_会员回访(CRM_Bas_Visit).sql HKDataBase/8表数据/04、CRM/ToolExport_会员管理_会员电话回访内容(CRM_Bas_VisitContent).sql HKDataBase/8表数据/04、CRM/ToolExport_会员管理_会员电话回访对象(CRM_Bas_VisitObject).sql | 何燕欢 | 2018-07-10 | ok | 唐智伟 | 2018-07-11 | 2018-07-10
FrmCRM.dll |  | 修改服务人员、服务店铺在零售端的显示问题 | HKDataBase/8表数据/04、CRM/ToolExport_会员管理_会员回访对象分组(CRM_Bas_VisitObjectGroup).sql HKDataBase/8表数据/04、CRM/ToolExport_会员管理_会员电话回访内容(CRM_Bas_VisitContent).sql HKDataBase/8表数据/04、CRM/ToolExport_会员管理_会员电话回访对象(CRM_Bas_VisitObject).sql | 何燕欢 | 2018-07-10 | ok | 唐智伟 | 2018-07-11 | 2018-07-11
FrmBasCRM.dll | Bug 39168 | 会员优惠卷推送单，导入的会员卡号数据，修改导入字段，手机号从Tel改为MobileTel，会员卡号从CustomerID改为CardCode。 |  | 蔡民德 | 2018-07-11 | ok | 唐智伟 | 2018-07-11 | 2018-07-11

## 公共财务
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
|  | 39072 | 应收应付：客户对账单期初余额不正确 | HKDataBase/6存储过程/18、FI_Garment/spFIRP_GetBeginBalance_Total2.sql | 陆艳贞 | 2018-07-06 | ok | 钟燕红 | 2018-07-09 | 2018-07-09
FrmFA |  | 39110 | DR936:在资产转出单（店铺）和资产转入单（店铺）中的备注位置增加可以填写300个汉字 | HKDataBase/1表/02、FIPublic/FIFA_OPE_CardShift.sql HKDataBase/1表/02、FIPublic/FIFA_OPE_CardShiftBill.sql HKDataBase/8表数据/02、FIPublic/Sys_BillDetailField配置FA_AssetTurnIn_Store.sql HKDataBase/8表数据/02、FIPublic/Sys_BillDetailField配置FA_AssetTurnOut_Store.sql HKDataBase/8表数据/02、FIPublic/Sys_BillMasterField配置FA_ShiftBill.sql | 陆艳贞 | 2018-07-08 | ok | 钟燕红 | 2018-07-09 | 2018-07-09

## 会员服务
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
LgcCSM.dll FrmCSM.dll | bug | 积分bug | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spSD_CsmSaleFinished.sql | 刘海波 | 2018-07-05 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-06 | 2018-07-05
FrmCSM.dll | bug | 结账报错 |  | 刘海波 | 2018-07-05 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-06 | 2018-07-05
FrmCSM.dll | bug38996 | 同时使用积分抵现和集团现金，集团现金部分的积分计算不正确 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spCSM_PosSaleSharedVIPIntegral.sql | 刘海波 | 2018-07-06 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-06 | 2018-07-06
| bug39126 | 单号超过20个字符后，销售的套餐查询不到记录 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spSD_CsmSaleFinished.sql | 刘海波 | 2018-07-09 | ok | 陈斯丽 | 2018-07-09 | 2018-07-09

## 人力
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmHR |  | 39098 | 店铺做人事异动单可变更职位 |  | 王薪凯 | 2018-07-10 | ok | 梁雯婵 | 2018-07-11 | 2018-07-11

## 商场
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
FrmEMPos.dll CommonCls.dll HKMainEMPos.exe | bug | 添加会员优惠扣减，会员优惠扣减撤销、会员验证码校验接口调用逻辑 接口请求头用户ID赋值 |  | 卿恩久 | 2018-07-10 | OK | 黄子珊 | 2018-07-11 | 2018-07-11

## 货品管理APP
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
| bug | 调拨录制增加单位 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spBDS_CreateMoveReqBill.sql | 陈楷华 | 2018-07-09 | ok | 陈丽萍 | 2018-07-10 | 2018-07-10
| bug | 盘点分区报表输入过长单号报错问题 | HKDataBase/RPT/CSM/盘点分区报表.rps | 陈楷华 | 2018-07-09 | NO输入中文还是会报错 | 陈丽萍 | 2018-07-10 | 2018-07-10
| bug | 输入中文数据截断问题 | HKDataBase/6存储过程/17、CSM/spBDS_Rpt_CheckRegionLog.sql | 陈楷华 | 2018-07-10 | ok | 陈丽萍 | 2018-07-11 | 2018-07-11

## 公共
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期
| 否 |  | 重签写入操作日志的存储过程（有部分客户的存储过程未更新，导致写入日志表的操作类型是被截断的，导致查询日志过滤条件为“查询报表”查询不到）。 | HKV1.0.0\HKDataBase\6存储过程\00、Public\spSys_WriteOperateLog.sql | 贺海龙 | 2018-06-13 | ok | 郭静文 | 2018-07-11 | 2018-06-14
FrmPUB | 否 |  | 配置字段必填时，提示增加【】标注 |  | 黄志伟 | 2018-07-06 | ok | 郭静文 | 2018-07-11 | 2018-07-09

## 人事web
对应DLL文件 | 是否与人力相关 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 羽绒
对应DLL文件 | 问题/需求编号 | 功能/问题修改说明 | SQL脚本/报表/其它配置文件(含路径) | 修改人 | 修改日期 | 验证状态 | 验证人 | 验证日期 | 打包日期

## 重大问题说明
模块 | 项目文件 | 脚本 | 问题和处理方式说明 | 修改人 | 修改日期 | 打包日期